## Orçamento Sintético
Proprietário: SAECIL- Superintendencia de Agua e Esgoto da Cidade de Leme
Obra : Construção de ETEs Compactas
Local : Município de Leme/SP
Data Base : Agosto de 2025
BDI 1
BDI 2
Planilha Orçamentária Sintética | [7 empty] | BDI 3
Item | Banco | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total com BDI | Peso (%)
1 |  |  | ETEs Compactas
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1.0.1 | Composição | CPU ADM | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2 |  |  | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.2.0.1 | Composição | CPU 832 | PROJETO EXECUTIVO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.3 |  |  | LICENCIAMENTO AMBIENTAL - ETEs COMPACTAS E SUMIDOURO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.3.0.1 | Composição | CPU 830 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.3.0.2 | Composição | CPU 831 | ANÁLISE DE LANÇAMENTO EM CURSOS D'ÁGUA | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.4 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.4.0.1 | Composição | CPU 833 | CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.4.0.2 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M² | 25.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5 |  |  | ETE COMPACTA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.1.1 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 96 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.1.2 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M² | 2877.61 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.2 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.2.1 | SINAPI | 90087 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 19.92 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.2.2 | SINAPI | 94304 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | M³ | 4428.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.2.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 111206.98 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3.1 | Composição | CPU 810 | ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 20 CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 10 M, SEM PRESENÇA DE ROCHA | M | 228 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3.2 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 614.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3.3 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 61.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3.4 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M³ | 56.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3.5 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M² | 816.95 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3.6 | SINAPI | 89478 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M² | 91.89 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3.7 | SINAPI | 97111 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | M² | 827.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3.8 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M² | 53.76 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.3.9 | SINAPI | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M³ | 26.88 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.4 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.4.1 | Composição | CPU 355 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE 40CV TRIFÁSICA 220V COM CHAVE SELETORA DE ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.4.2 | Composição | CPU 641 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 30X30X10CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UN | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.4.3 | SINAPI | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 180 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.4.4 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2400 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.4.5 | Composição | CPU 829 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSÃO 12,00M, INCL LUMINÁRIAS LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.4.6 | SINAPI | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 588 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5 |  |  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.1 | Composição | CPU 643 | BOMBA SUBMERSIVEL ABS SULZER ROBUSTA 400T 1CV TRIFASICA 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.2 | Composição | CPU 649 | BOMBA SUBMERSIVEL ABS SULZER ROBUSTA 250t 0,5CV TRIFASICA 380v - FORNRCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.3 | Composição | CPU 645 | BOMBA AUTOESCOVANTE THEBE Aex-1 1,5 Cv TRIFÁSICA 220v - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.4 | Composição | CPU 644 | BOMBA AUTOESCOVANTE THEBE Aex-1 2 Cv TRIFÁSICA 220v - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.5 | Composição | CPU 646 | BOMBA CENTRÍFUGA ELETROPLAS ECS-200M STANDARD 2 CV MONOFÁSICA 110V/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.6 | Composição | CPU 647 | COMPRESSOR RADIAL CRC - 2 420 46 TD HE - 3,42CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.7 | Composição | CPU 648 | COMPRESSOR RADIAL CRC - 4 620 36 TS - 5,1CV (OU EQUIVALENTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.8 | Composição | CPU 650 | Bomba Dosadora Eletromagnética Pulsante com Diafragma em Teflon COMPLETA EX00504 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.9 | Composição | CPU 651 | CHAVE BOIA TIPO PERA HT-MI5-5 10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.10 | Composição | CPU 652 | Misturador Estático - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.11 | Composição | CPU 653 | Módulo Medidor de Vazão com Coleta de Amostras - FORNENCIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.12 | Composição | CPU 654 | Difusor Bolha Fina Circular Epdm 340mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.13 | Composição | CPU 655 | PENEIRA ESTÁTICA - 15.000 L/H FABRICADA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.14 | Composição | CPU 656 | TANQUE DE FIBRA DE VIDRO 22m³ COM BASE METALICA E ESCADA TIPO MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.15 | Composição | CPU 817 | TANQUE DE FIBRA DE VIDRO 25m³ COM BASE METALICA E ESCADA TIPO MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.16 | Composição | CPU 818 | TANQUE DE FIBRA DE VIDRO 37m³ COM BASE METALICA E ESCADA TIPO MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.17 | Composição | CPU 819 | TANQUE DE FIBRA DE VIDRO 2m³ COM BASE METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.18 | Composição | CPU 820 | TANQUE DE FIBRA DE VIDRO 1m³ COM BASE METALICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.19 | Composição | CPU 821 | TANQUE DE FIBRA DE VIDRO 20m³ COM BASE METALICA E ESCADA TIPO MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.20 | Composição | CPU 822 | TANQUE DE FIBRA DE VIDRO 30m³ COM BASE METALICA E ESCADA TIPO MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.21 | Composição | CPU 823 | TANQUE DE FIBRA DE VIDRO 6m³ COM BASE METALICA E ESCADA TIPO MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.22 | Composição | CPU 824 | TANQUE DE FIBRA DE VIDRO 3m³ COM BASE METALICA E ESCADA TIPO MARINHEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.5.23 | Composição | CPU 686 | BAG DE DESIDRATAÇÃO CONFECCIONADO EM GEOTEXTIL DE POLIETILENO COM MANGA DE ENCHIMENTO E ALÇAS DE ANCORAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.1 | SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.2 | SINAPI | 94652 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 510 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.3 | SINAPI | 94654 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 54 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.4 | SINAPI | 94655 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 110MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 18 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.5 | SINAPI | 105140 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 300 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.6 | SINAPI | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.7 | SINAPI | 89506 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.8 | SINAPI | 89505 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 276 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.9 | SINAPI | 89521 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.10 | SINAPI | 94665 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 135 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.11 | SINAPI | 94669 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.12 | SINAPI | 94696 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 90 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.13 | SINAPI | 94498 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 96 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.14 | SINAPI | 99623 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 36 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.15 | SINAPI | 89609 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 72 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.5.6.16 | SINAPI | 89610 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 264 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6 |  |  | CAIXA D'ÁGUA CONCRETO 20.000L |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.1 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.1.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 8.64 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.1.2 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 1.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.2 |  |  | INFRAESTRUTURA (BLOCOS) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.2.1 | SINAPI | 100897 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 | M | 67.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.2.2 | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 18.24 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.2.3 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 71.31 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.2.4 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 143.94 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.2.5 | SINAPI | 104920 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 18.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.2.6 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 7.53 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.3 |  |  | INFRAESTRUTURA (VIGAS BALDRAMES) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.3.1 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 6.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.3.2 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 29.55 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.3.3 | SINAPI | 104918 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 48.15 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.3.4 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 1.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.4.1 | SINAPI | 92435 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 51.84 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.4.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 55.68 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.4.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 175.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.4.4 | SINAPI-I | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M³ | 5.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.4.5 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 5.16 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.5 |  |  | SUPERESTRUTURA (VIGAS) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.5.1 | SINAPI | 92471 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 29.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.5.2 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 44.52 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.5.3 | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 35.58 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.5.4 | SINAPI-I | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M³ | 3.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.5.5 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 3.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.6 |  |  | LAJES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.6.1 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M² | 163.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.6.2 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 968.34 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.6.3 | SINAPI | 92771 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1278.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.6.4 | SINAPI | 92772 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 979.83 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.6.5 | SINAPI | 92773 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 1283.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.6.6 | SINAPI | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 19.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.6.7 | SINAPI-I | 1525 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M³ | 19.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.6.8 | SINAPI | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 19.59 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.7.1 | SINAPI | 98553 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 120.75 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.8 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.6.8.1 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 104.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7 |  |  | ESCRITÓRIO E DEPÓSITO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.1.1 | SINAPI | 105009 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 67.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.2 |  |  | INFRAESTRUTURA (BROCAS) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.2.1 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M³ | 2.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.2.2 | SINAPI | 94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M³ | 2.1 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.2.3 | SINAPI | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 143.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.2.4 | SINAPI | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 39.09 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.2.5 | SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.3 |  |  | INFRAESTRUTURA (VIGAS BALDRAMES) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.3.1 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 4.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.3.2 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 4.86 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.3.3 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 211.71 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.3.4 | SINAPI | 104916 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 59.43 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.3.5 | SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.3.6 | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 19.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.4 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.4.1 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 2.22 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.4.2 | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 172.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.4.3 | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 41.91 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.4.4 | SINAPI-I | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.4.5 | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 19.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.5 |  |  | SUPERESTRUTURA (LAJE) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.5.1 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M² | 22.02 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.5.2 | SINAPI | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 537.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.5.3 | SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 6.72 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.6 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.6.1 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M² | 213.18 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.7 |  |  | SISTEMA DE PISOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.1.1 | SINAPI | 87769 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | M² | 98.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.8 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.8.1 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 10.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.8.2 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M² | 10.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.8.3 | SINAPI-I | 11190 | JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.9 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.9.1 | SINAPI | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M² | 426.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.9.2 | SINAPI | 104226 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | M² | 426.36 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.9.3 | SINAPI | 104598 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M² | 98.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.9.4 | SINAPI | 104611 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M² | 49.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.10 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.10.1 | SINAPI | 92584 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.10.2 | SINAPI | 92569 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 104.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.10.3 | SINAPI | 94442 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 104.28 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.11.1 | SINAPI-I | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 48 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.11.2 | SINAPI | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 12 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.11.3 | SINAPI | 89438 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.11.4 | SINAPI | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.11.5 | SINAPI | 93396 | BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.11.6 | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.11.7 | SINAPI | 95546 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.1 | SINAPI-I | 39804 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.2 | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.3 | SINAPI | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.4 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.5 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.6 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 252 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.7 | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 276 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 195 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.9 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.10 | SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.11 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.12.12 | SINAPI | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 21 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.13.1 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 415.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.13.2 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M² | 67.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.13.3 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 415.41 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.7.13.4 | SINAPI | 104640 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M² | 67.32 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8 |  |  | MURO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.1 |  |  | INFRAESTRUTURA (BLOCOS) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.1.1 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 9.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.1.2 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 722.56 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.1.3 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 9.03 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.2 |  |  | INFRAESTRUTURA (VIGAS BALDRAMES) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.2.1 | SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 26.14 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.2.2 | SINAPI | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M² | 234.57 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.2.3 | SINAPI | 104919 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Kg | 1501.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.2.4 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | M³ | 18.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.3 |  |  | SUPERESTRUTURA (PILARES) |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.3.1 | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 933.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.3.2 | SINAPI | 92411 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 291.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.3.3 | SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M³ | 11.67 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.4.1 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M² | 1117.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.5 |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.8.5.1 | Composição | CPU 613 | PORTÃO DE AÇO INCLUSO FERRAGENS, PINTURA ANTICORROSIVA, REQUADRO E PINTURA ESMALTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 55.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9 |  |  | SUMIDOURO IBICATU |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.1.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | M² | 800 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.1.2 | SINAPI | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024 | UN | 20 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.1.3 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 262.5 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.1.4 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 2475 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.2 |  |  | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.2.1 | SINAPI | 92106 | CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.2.2 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 1.35 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.2.3 | SINAPI | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M³ | 5.4 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.2.4 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 7.77 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.2.5 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 116.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.3.1 | SINAPI | 102296 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M³ | 15.08 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.3.2 | SINAPI | 101587 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 | M² | 170.62 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.3.3 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M² | 875 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.4 |  |  | TANQUE SÉPTICO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.4.1 | Composição | CPU 815 | EXECUÇÃO DE TANQUE SÉPTICO, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 10.000 LITROS, COM TAMPA DE INSPEÇÃO | UN | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.5 |  |  | FILTRO ANAERÓBIO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.5.1 | Composição | CPU 816 | EXECUÇÃO DE FILTRO ANAERÓBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE 5.000 LITROS, COM POÇO DE INSPEÇÃO | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.6 |  |  | SUMIDOURO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.6.1 | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 | M³ | 1.05 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.6.2 | SINAPI | 98065 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 3 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.6.3 | SINAPI | 102717 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021 | M³ | 6.8 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.7 |  |  | REATERRO E RETIRADA |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.7.1 | SINAPI | 93373 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M³ | 7.63 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.7.2 | SINAPI | 100984 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M³ | 184.44 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.7.3 | SINAPI | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³xKm | 276.65 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.8 |  |  | OUTROS SERVIÇOS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
1.9.8.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 | M² | 375 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Total sem BDI |  | 0
[5 empty] | Total do BDI |  | 0
[5 empty] | Total Geral |  |  |  | 0
__________________________________________________
Engenheiro Civil
CREA:
ART :

## Agrupadores de Eventos
|  |  | Licenciamento ambiental, projeto executivo | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | 9ª ETAPA | 10ª ETAPA
Nº do Evento | Título do Evento | Valor Total dos Eventos (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Total: | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PROJETOS EXECUTIVOS | 0 | 1: 0 | 0
3 | LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0 | 1: 0 | 0
4 | ANALISE DE LANCAMENTOS EM CURSO D'ÁGUA | 0 | 1: 0 | 0
5 | CANTEIRO DE OBRA | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLACA DE OBRA | 0 | 1ª ETAPA 2: 0 | 0
7 | ETE COMPACTA | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
8 | SUMIDOURO IBICATU | 0 | 9ª ETAPA 10: 0; 9ª ETAPA 11: 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## Orçamento Analítico (hidden)
|  | Obra |  |  |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - DESINFECÇÃO |  |  |  | 28,82% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 15045.04
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 15045.04
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.08.020 | CPOS | Placa de identificação para obra | 2.08 |  | m² | 1 | 506.3 | 506.3
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.91 | 16.57 | 31.6487
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 2.27 | 13.62 | 30.9174
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 9.06 | 0.39 | 3.5334
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0209 | 96.57 | 2.0183
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construcão | Material |  | m | 3.26 | 13.94 | 45.4444
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | kg | 0.2 | 8.11 | 1.622
Insumo | N.04.000.020357 | CPOS | Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão | Material |  | m² | 1 | 391.12 | 391.12
|  |  |  | MO sem LS => | 62.57 | LS => | 0 | MO com LS => | 62.57
|  |  |  | Valor do BDI => | 145.9157 |  | Valor com BDI => |  | 652.22
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 3913.32
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.02.130 | CPOS | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | 2.02 |  | unxmês | 1 | 844.21 | 844.21
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS | Ajudante geral | Mão de Obra |  | h | 1.32 | 13.62 | 17.9784
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.99 | 19.86 | 19.6614
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 1.32 | 13.62 | 17.9784
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 0.99 | 19.86 | 19.6614
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 1.32 | 13.62 | 17.9784
Insumo | A.12.000.021100 | CPOS | Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e anti-derrapante (WC) | Material |  | unxmês | 1 | 750.95 | 750.95
|  |  |  | MO sem LS => | 93.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 93.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 243.3013 |  | Valor com BDI => |  | 1087.51
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 5437.55
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.10.020 | CPOS | Locação de obra de edificação | 2.1 |  | m² | 1 | 9.27 | 9.27
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 16.57 | 2.1541
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.13 | 13.62 | 1.7706
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construcão | Material |  | m | 0.04 | 13.94 | 0.5576
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.09 | 49.67 | 4.4703
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | kg | 0.012 | 8.11 | 0.09732
Insumo | E.02.000.027025 | CPOS | Arame galvanizado nº 16 BWG | Material |  | kg | 0.02 | 10.86 | 0.2172
|  |  |  | MO sem LS => | 3.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.6716 |  | Valor com BDI => |  | 11.94
[6 empty] | Quant. => | 463.96 | Preço Total => | 5539.68
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 3.3 | 3.3
Composição Auxiliar | 99061 | SINAPI | CAVALETE DE OBRA COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 66.05 | 3.3025
|  |  |  | MO sem LS => | 1.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.95106 |  | Valor com BDI => |  | 4.25
[6 empty] | Quant. => | 36.35 | Preço Total => | 154.49
2 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [5 empty] | 59099.15
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100321 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 6541.34 | 6541.34
Composição Auxiliar | 100315 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 59.67 | 59.67
Insumo | 00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 114.12 | 114.12
Insumo | 00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 65.94 | 65.94
Insumo | 00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | MES | 1 | 7.37 | 7.37
Insumo | 00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material |  | MES | 1 | 13.07 | 13.07
Insumo | 00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra |  | MES | 1 | 6281.17 | 6281.17
|  |  |  | MO sem LS => | 6340.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 6340.84
|  |  |  | Valor do BDI => | 1885.2142 |  | Valor com BDI => |  | 8426.55
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 42132.75
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90779 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 119.73 | 119.73
Composição Auxiliar | 95404 | SINAPI | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 1.2 | 1.2
Insumo | 00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 117.53 | 117.53
Insumo | 00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.57 | 0.57
Insumo | 00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros |  | H | 1 | 0.35 | 0.35
Insumo | 00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento |  | H | 1 | 0.01 | 0.01
Insumo | 00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas |  | H | 1 | 0.07 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 118.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 118.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.5062 |  | Valor com BDI => |  | 154.24
[6 empty] | Quant. => | 110 | Preço Total => | 16966.4
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 16672.34
3.1 |  |  | LIMPEZA | [5 empty] | 3568.2
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.09.040 | CPOS | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | 2.09 |  | m² | 1 | 2.43 | 2.43
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.008 | 13.62 | 0.10896
Insumo | S.01.000.080230 | CPOS | Pá-carregadeira sobre pneus pot.120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material |  | h | 0.0033 | 187.48 | 0.61868
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | h | 0.008 | 116.47 | 0.93176
Insumo | S.01.000.080342 | CPOS | Trator de esteira lâmina reta/riper - 328HP, CATEPILLAR-D8R PS328 ou equivalente | Material |  | h | 0.0033 | 232.27 | 0.76649
|  |  |  | MO sem LS => | 0.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.70033 |  | Valor com BDI => |  | 3.13
[6 empty] | Quant. => | 1140 | Preço Total => | 3568.2
3.2 |  |  | CORTE E ATERRO | [5 empty] | 8542.54
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.01.020 | CPOS | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | 7.01 |  | m³ | 1 | 9.45 | 9.45
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.014 | 13.62 | 0.19068
Insumo | S.01.000.080230 | CPOS | Pá-carregadeira sobre pneus pot.120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material |  | h | 0.014 | 187.48 | 2.6247
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | h | 0.0343 | 116.47 | 3.9949
Insumo | S.01.000.080344 | CPOS | Trator sobre esteiras pot. 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material |  | h | 0.014 | 188.69 | 2.6417
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7235 |  | Valor com BDI => |  | 12.17
[6 empty] | Quant. => | 198 | Preço Total => | 2409.66
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.12.030 | CPOS | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 7.12 |  | m³ | 1 | 6.89 | 6.89
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.0066 | 13.62 | 0.089892
Insumo | S.01.000.080102 | CPOS | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material |  | h | 0.0149 | 121.31 | 1.8075
Insumo | S.01.000.080330 | CPOS | Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC | Material |  | h | 0.0071 | 203.3 | 1.4434
Insumo | S.01.000.080332 | CPOS | Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR | Material |  | h | 0.0038 | 172.32 | 0.65482
Insumo | S.01.000.080337 | CPOS | Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilíndros lisos em tandem, pot. 80 HP (59 kW), ref. CC21 Dynapac 6 toneladas | Material |  | h | 0.015 | 103.47 | 1.552
Insumo | S.01.000.080344 | CPOS | Trator sobre esteiras pot. 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material |  | h | 0.0071 | 188.69 | 1.3397
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9857 |  | Valor com BDI => |  | 8.88
[6 empty] | Quant. => | 690.64 | Preço Total => | 6132.88
3.3 |  |  | BOTA FORA | [5 empty] | 4561.6
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.10.024 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | 5.1 |  | m³ | 1 | 15.93 | 15.93
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | h | 0.1368 | 116.47 | 15.9331
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.591 |  | Valor com BDI => |  | 20.52
[6 empty] | Quant. => | 222.3 | Preço Total => | 4561.6
4 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 985321.88
4.1 |  |  | TANQUE DE DESINFECÇÃO | [5 empty] | 938880.66
4.1.1 |  |  | ESCAVAÇÕES E PREPARO DE FUNDO | [5 empty] | 198409.32
4.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.02.080 | CPOS | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade acima de 4 m, com escavadeira hidráulica | 7.02 |  | m³ | 1 | 12.32 | 12.32
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.0397 | 13.62 | 0.54071
Insumo | S.01.000.080266 | CPOS | Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D | Material |  | h | 0.014 | 90.67 | 1.2694
Insumo | S.01.000.080272 | CPOS | Escavadeira hidráulica sobre esteira 100 HP (74 kW) | Material |  | h | 0.0397 | 264.66 | 10.507
|  |  |  | MO sem LS => | 0.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5506 |  | Valor com BDI => |  | 15.87
[6 empty] | Quant. => | 3532.68 | Preço Total => | 56063.63
4.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.12.030 | CPOS | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 7.12 |  | m³ | 1 | 6.89 | 6.89
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.0066 | 13.62 | 0.089892
Insumo | S.01.000.080102 | CPOS | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material |  | h | 0.0149 | 121.31 | 1.8075
Insumo | S.01.000.080330 | CPOS | Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC | Material |  | h | 0.0071 | 203.3 | 1.4434
Insumo | S.01.000.080332 | CPOS | Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR | Material |  | h | 0.0038 | 172.32 | 0.65482
Insumo | S.01.000.080337 | CPOS | Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilíndros lisos em tandem, pot. 80 HP (59 kW), ref. CC21 Dynapac 6 toneladas | Material |  | h | 0.015 | 103.47 | 1.552
Insumo | S.01.000.080344 | CPOS | Trator sobre esteiras pot. 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material |  | h | 0.0071 | 188.69 | 1.3397
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9857 |  | Valor com BDI => |  | 8.88
[6 empty] | Quant. => | 1679.17 | Preço Total => | 14911.03
4.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.11.040 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | 7.11 |  | m³ | 1 | 13.67 | 13.67
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.1282 | 13.62 | 1.7461
Insumo | S.01.000.080178 | CPOS | Rolo compactador vibratório de um cilindro/PN 7T | Material |  | h | 0.1281 | 93.09 | 11.9248
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9397 |  | Valor com BDI => |  | 17.61
[6 empty] | Quant. => | 1679.17 | Preço Total => | 29570.18
4.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.10.025 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | 5.1 |  | m³ | 1 | 21.23 | 21.23
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | h | 0.18224 | 116.47 | 21.2255
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1185 |  | Valor com BDI => |  | 27.35
[6 empty] | Quant. => | 1947.31 | Preço Total => | 53258.93
4.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 08.07.060 | CPOS | Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15 HP, mínimo 30 dias | 8.07 |  | cjxdia | 1 | 541.64 | 541.64
Insumo | A.04.000.098084 | CPOS | Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15HP mínimo 30 dias | Material |  | cjxdia | 1 | 541.64 | 541.64
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 156.1006 |  | Valor com BDI => |  | 697.74
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 34887
4.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 02.05.202 | CPOS | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | 2.05 |  | mxmês | 1 | 18.16 | 18.16
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.24 | 13.62 | 3.2688
Insumo | S.04.000.021093 | CPOS | Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico | Material |  | mxmês | 1 | 14.89 | 14.89
|  |  |  | MO sem LS => | 3.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.2337 |  | Valor com BDI => |  | 23.39
[6 empty] | Quant. => | 415.5 | Preço Total => | 9718.55
4.1.2 |  |  | LAJE DE FUNDO | [5 empty] | 162188.24
4.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.140 | CPOS | Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado | 11.18 |  | m³ | 1 | 124.3 | 124.3
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.62 | 13.62
Insumo | B.05.000.020521 | CPOS | Pedra de mão (rachão) | Material |  | m³ | 1.3 | 78.81 | 102.453
Insumo | S.01.000.080230 | CPOS | Pá-carregadeira sobre pneus pot.120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material |  | h | 0.0159 | 187.48 | 2.9809
Insumo | S.01.000.080344 | CPOS | Trator sobre esteiras pot. 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material |  | h | 0.0278 | 188.69 | 5.2456
|  |  |  | MO sem LS => | 13.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.8233 |  | Valor com BDI => |  | 160.12
[6 empty] | Quant. => | 128.54 | Preço Total => | 20581.82
4.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.350 | CPOS | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 358.96 | 358.96
Insumo | C.04.000.020546 | CPOS | Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 348.5 | 358.955
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.4523 |  | Valor com BDI => |  | 462.41
[6 empty] | Quant. => | 80.34 | Preço Total => | 37150.02
4.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 11.16 |  | m³ | 1 | 122.38 | 122.38
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 2 | 16.57 | 33.14
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.62 | 54.48
Insumo | C.04.000.020566 | CPOS | Taxa para bombeamento de concreto | Material |  | m³ | 1 | 34.76 | 34.76
|  |  |  | MO sem LS => | 87.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 87.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.2699 |  | Valor com BDI => |  | 157.65
[6 empty] | Quant. => | 80.34 | Preço Total => | 12665.6
4.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | kg | 1 | 6.24 | 6.24
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 16.57 | 0.6628
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.62 | 1.0896
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | kg | 1.1 | 3.85 | 4.235
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.03 | 8.27 | 0.2481
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7984 |  | Valor com BDI => |  | 8.04
[6 empty] | Quant. => | 8948.31 | Preço Total => | 71944.41
4.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PP0011 | Próprio | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO NA FORMA DE ADITIVO PARA CONCRETO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | KG | 1 | 54.79 | 54.79
Insumo | COT00069 | Próprio | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇAO EM FORMA DE ADITIVO | Equipamento |  | KG | 1 | 54.44 | 54.44
Insumo | 00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 11.73 | 0.3519
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.7905 |  | Valor com BDI => |  | 70.58
[6 empty] | Quant. => | 281.19 | Preço Total => | 19846.39
4.1.3 |  |  | ESTACAS, CONCRETO E AÇO | [5 empty] | 578283.1
4.1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.12.060 | CPOS | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo | 12.12 |  | m | 1 | 43.95 | 43.95
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.2667 | 13.62 | 3.6325
Insumo | A.08.000.020154 | CPOS | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo | Material |  | m | 1 | 35.43 | 35.43
Insumo | C.04.000.020566 | CPOS | Taxa para bombeamento de concreto | Material |  | m³ | 0.1407 | 34.76 | 4.8907
|  |  |  | MO sem LS => | 3.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.6664 |  | Valor com BDI => |  | 56.62
[6 empty] | Quant. => | 186 | Preço Total => | 10531.32
4.1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.02.140 | CPOS | Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico | 9.02 |  | m² | 1 | 94.45 | 94.45
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 16.57 | 23.198
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.62 | 19.068
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.62 | 4.086
Insumo | A.11.000.020364 | CPOS | Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros) | Material |  | kgxmês | 20.593 | 0.43 | 8.855
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | m | 1.53 | 4.44 | 6.7932
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.48 | 49.67 | 23.8416
Insumo | D.03.000.021032 | CPOS | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | Material |  | m² | 0.43 | 15.12 | 6.5016
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | kg | 0.25 | 8.11 | 2.0275
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS | Desmoldante para formas | Material |  | l | 0.01 | 8.23 | 0.0823
|  |  |  | MO sem LS => | 46.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.2205 |  | Valor com BDI => |  | 121.67
[6 empty] | Quant. => | 1787.85 | Preço Total => | 217527.71
4.1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.350 | CPOS | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 358.96 | 358.96
Insumo | C.04.000.020546 | CPOS | Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 348.5 | 358.955
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.4523 |  | Valor com BDI => |  | 462.41
[6 empty] | Quant. => | 199.19 | Preço Total => | 92107.45
4.1.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 11.16 |  | m³ | 1 | 122.38 | 122.38
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 2 | 16.57 | 33.14
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.62 | 54.48
Insumo | C.04.000.020566 | CPOS | Taxa para bombeamento de concreto | Material |  | m³ | 1 | 34.76 | 34.76
|  |  |  | MO sem LS => | 87.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 87.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.2699 |  | Valor com BDI => |  | 157.65
[6 empty] | Quant. => | 199.19 | Preço Total => | 31402.3
4.1.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | kg | 1 | 6.24 | 6.24
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 16.57 | 0.6628
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.62 | 1.0896
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | kg | 1.1 | 3.85 | 4.235
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.03 | 8.27 | 0.2481
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7984 |  | Valor com BDI => |  | 8.04
[6 empty] | Quant. => | 22078.03 | Preço Total => | 177507.36
4.1.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PP0011 | Próprio | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO NA FORMA DE ADITIVO PARA CONCRETO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | KG | 1 | 54.79 | 54.79
Insumo | COT00069 | Próprio | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇAO EM FORMA DE ADITIVO | Equipamento |  | KG | 1 | 54.44 | 54.44
Insumo | 00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 11.73 | 0.3519
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.7905 |  | Valor com BDI => |  | 70.58
[6 empty] | Quant. => | 697.18 | Preço Total => | 49206.96
4.2 |  |  | CASA - DOSAGEM DO HIPOCLORITO | [5 empty] | 46441.22
4.2.1 |  |  | ESCAVAÇÕES E PREPARO DE FUNDO | [5 empty] | 2660.65
4.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.02.020 | CPOS | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m | 7.02 |  | m³ | 1 | 6.72 | 6.72
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.0644 | 13.62 | 0.87713
Insumo | S.01.000.080266 | CPOS | Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D | Material |  | h | 0.0644 | 90.67 | 5.8391
|  |  |  | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9367 |  | Valor com BDI => |  | 8.66
[6 empty] | Quant. => | 54.25 | Preço Total => | 469.81
4.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.12.030 | CPOS | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | 7.12 |  | m³ | 1 | 6.89 | 6.89
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.0066 | 13.62 | 0.089892
Insumo | S.01.000.080102 | CPOS | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material |  | h | 0.0149 | 121.31 | 1.8075
Insumo | S.01.000.080330 | CPOS | Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC | Material |  | h | 0.0071 | 203.3 | 1.4434
Insumo | S.01.000.080332 | CPOS | Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR | Material |  | h | 0.0038 | 172.32 | 0.65482
Insumo | S.01.000.080337 | CPOS | Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilíndros lisos em tandem, pot. 80 HP (59 kW), ref. CC21 Dynapac 6 toneladas | Material |  | h | 0.015 | 103.47 | 1.552
Insumo | S.01.000.080344 | CPOS | Trator sobre esteiras pot. 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material |  | h | 0.0071 | 188.69 | 1.3397
|  |  |  | MO sem LS => | 0.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.9857 |  | Valor com BDI => |  | 8.88
[6 empty] | Quant. => | 26.28 | Preço Total => | 233.37
4.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.11.040 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | 7.11 |  | m³ | 1 | 13.67 | 13.67
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.1282 | 13.62 | 1.7461
Insumo | S.01.000.080178 | CPOS | Rolo compactador vibratório de um cilindro/PN 7T | Material |  | h | 0.1281 | 93.09 | 11.9248
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9397 |  | Valor com BDI => |  | 17.61
[6 empty] | Quant. => | 26.28 | Preço Total => | 462.79
4.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.10.025 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | 5.1 |  | m³ | 1 | 21.23 | 21.23
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | h | 0.18224 | 116.47 | 21.2255
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1185 |  | Valor com BDI => |  | 27.35
[6 empty] | Quant. => | 54.65 | Preço Total => | 1494.68
4.2.2 |  |  | ESTACAS, CONCRETO E AÇO | [5 empty] | 43780.57
4.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12.12.060 | CPOS | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo | 12.12 |  | m | 1 | 43.95 | 43.95
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.2667 | 13.62 | 3.6325
Insumo | A.08.000.020154 | CPOS | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo | Material |  | m | 1 | 35.43 | 35.43
Insumo | C.04.000.020566 | CPOS | Taxa para bombeamento de concreto | Material |  | m³ | 0.1407 | 34.76 | 4.8907
|  |  |  | MO sem LS => | 3.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.6664 |  | Valor com BDI => |  | 56.62
[6 empty] | Quant. => | 112 | Preço Total => | 6341.44
4.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 06.02.020 | CPOS | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 6.02 |  | m³ | 1 | 40.86 | 40.86
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.62 | 40.86
|  |  |  | MO sem LS => | 40.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.7759 |  | Valor com BDI => |  | 52.64
[6 empty] | Quant. => | 32.54 | Preço Total => | 1712.91
4.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 5.24 | 5.24
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 30.61 | 0.09183
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 25.3 | 0.0759
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.104 | 21.68 | 2.2547
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 18.04 | 2.8142
|  |  |  | MO sem LS => | 3.85 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.5102 |  | Valor com BDI => |  | 6.75
[6 empty] | Quant. => | 25.33 | Preço Total => | 170.98
4.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | 11.18 |  | m³ | 1 | 111.03 | 111.03
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.62 | 20.43
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 1.2 | 75.5 | 90.6
|  |  |  | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.9988 |  | Valor com BDI => |  | 143.03
[6 empty] | Quant. => | 1.27 | Preço Total => | 181.65
4.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.01.020 | CPOS | Forma em madeira comum para fundação | 9.01 |  | m² | 1 | 60.88 | 60.88
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.3 | 16.57 | 21.541
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.3 | 13.62 | 17.706
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | m | 0.5 | 4.44 | 2.22
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.3 | 49.67 | 14.901
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | kg | 0.15 | 8.11 | 1.2165
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS | Desmoldante para formas | Material |  | l | 0.4 | 8.23 | 3.292
|  |  |  | MO sem LS => | 39.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.5456 |  | Valor com BDI => |  | 78.43
[6 empty] | Quant. => | 70.72 | Preço Total => | 5546.57
4.2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | kg | 1 | 6.24 | 6.24
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 16.57 | 0.6628
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.62 | 1.0896
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | kg | 1.1 | 3.85 | 4.235
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.03 | 8.27 | 0.2481
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7984 |  | Valor com BDI => |  | 8.04
[6 empty] | Quant. => | 1082.39 | Preço Total => | 8702.42
4.2.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.350 | CPOS | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 358.96 | 358.96
Insumo | C.04.000.020546 | CPOS | Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 348.5 | 358.955
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.4523 |  | Valor com BDI => |  | 462.41
[6 empty] | Quant. => | 17.37 | Preço Total => | 8032.06
4.2.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 11.16 |  | m³ | 1 | 122.38 | 122.38
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 2 | 16.57 | 33.14
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.62 | 54.48
Insumo | C.04.000.020566 | CPOS | Taxa para bombeamento de concreto | Material |  | m³ | 1 | 34.76 | 34.76
|  |  |  | MO sem LS => | 87.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 87.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.2699 |  | Valor com BDI => |  | 157.65
[6 empty] | Quant. => | 17.37 | Preço Total => | 2738.38
4.2.2.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.01.020 | CPOS | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | 14.01 |  | m³ | 1 | 604.04 | 604.04
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 7 | 16.57 | 115.99
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 9.85 | 13.62 | 134.157
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 51.87 | 0.39 | 20.2293
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | kg | 51.87 | 0.57 | 29.5659
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.35 | 96.57 | 33.7995
Insumo | G.01.000.022515 | CPOS | Tijolo comum maciço | Material |  | un | 795 | 0.34 | 270.3
|  |  |  | MO sem LS => | 250.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 250.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 174.0843 |  | Valor com BDI => |  | 778.12
[6 empty] | Quant. => | 5.03 | Preço Total => | 3913.94
4.2.2.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 43.27 | 43.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3986 | 18.04 | 43.2707
|  |  |  | MO sem LS => | 30.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.4704 |  | Valor com BDI => |  | 55.74
[6 empty] | Quant. => | 26.62 | Preço Total => | 1483.8
4.2.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88036 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL, MASSA/GRANEL, JERICA 90L, 30M. AF_06/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 1 | 31.29 | 31.29
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7347 | 18.04 | 31.294
|  |  |  | MO sem LS => | 22.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.0178 |  | Valor com BDI => |  | 40.31
[6 empty] | Quant. => | 7.69 | Preço Total => | 309.98
4.2.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PP0011 | Próprio | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO NA FORMA DE ADITIVO PARA CONCRETO | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | KG | 1 | 54.79 | 54.79
Insumo | COT00069 | Próprio | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇAO EM FORMA DE ADITIVO | Equipamento |  | KG | 1 | 54.44 | 54.44
Insumo | 00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra |  | H | 0.03 | 11.73 | 0.3519
|  |  |  | MO sem LS => | 0.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.7905 |  | Valor com BDI => |  | 70.58
[6 empty] | Quant. => | 60.8 | Preço Total => | 4291.26
4.2.2.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 32.17.012 | CPOS | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural com aditivo hidrófugo | 32.17 |  | m³ | 1 | 388.33 | 388.33
Insumo | B.09.000.024005 | CPOS | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural, com consumo de cimento 350 Kg/m³, relação a/c de 0,5 e aditivo hidrófugo impermeabilizante, dosado em central | Material |  | m³ | 1 | 388.33 | 388.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 111.9167 |  | Valor com BDI => |  | 500.25
[6 empty] | Quant. => | 0.71 | Preço Total => | 355.18
5 |  |  | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 23712.39
5.1 |  |  | CASA - DOSAGEM DO HIPOCLORITO | [5 empty] | 23712.39
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.02.140 | CPOS | Forma plana em compensado para estrutura aparente com cimbramento tubular metálico | 9.02 |  | m² | 1 | 94.45 | 94.45
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 16.57 | 23.198
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1.4 | 13.62 | 19.068
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.62 | 4.086
Insumo | A.11.000.020364 | CPOS | Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros) | Material |  | kgxmês | 20.593 | 0.43 | 8.855
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | m | 1.53 | 4.44 | 6.7932
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.48 | 49.67 | 23.8416
Insumo | D.03.000.021032 | CPOS | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | Material |  | m² | 0.43 | 15.12 | 6.5016
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | kg | 0.25 | 8.11 | 2.0275
Insumo | F.12.000.028008 | CPOS | Desmoldante para formas | Material |  | l | 0.01 | 8.23 | 0.0823
|  |  |  | MO sem LS => | 46.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.2205 |  | Valor com BDI => |  | 121.67
[6 empty] | Quant. => | 77.9 | Preço Total => | 9478.09
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.350 | CPOS | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 358.96 | 358.96
Insumo | C.04.000.020546 | CPOS | Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 348.5 | 358.955
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.4523 |  | Valor com BDI => |  | 462.41
[6 empty] | Quant. => | 4.75 | Preço Total => | 2196.45
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.080 | CPOS | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | 11.16 |  | m³ | 1 | 122.38 | 122.38
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 2 | 16.57 | 33.14
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.62 | 54.48
Insumo | C.04.000.020566 | CPOS | Taxa para bombeamento de concreto | Material |  | m³ | 1 | 34.76 | 34.76
|  |  |  | MO sem LS => | 87.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 87.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.2699 |  | Valor com BDI => |  | 157.65
[6 empty] | Quant. => | 4.75 | Preço Total => | 748.84
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | kg | 1 | 6.24 | 6.24
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 16.57 | 0.6628
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.62 | 1.0896
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | kg | 1.1 | 3.85 | 4.235
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.03 | 8.27 | 0.2481
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7984 |  | Valor com BDI => |  | 8.04
[6 empty] | Quant. => | 876.089 | Preço Total => | 7043.76
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13.02.150 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | 13.02 |  | m² | 1 | 110.37 | 110.37
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 16.57 | 3.6454
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.22 | 13.62 | 2.9964
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 16.57 | 6.628
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 13.62 | 10.896
Insumo | C.04.000.020536 | CPOS | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 | Material |  | m³ | 0.044 | 274.67 | 12.0855
Insumo | C.06.000.022050 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m² | Material |  | m² | 1 | 47.65 | 47.65
Insumo | D.02.000.021009 | CPOS | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construcão | Material |  | m | 1.01 | 13.94 | 14.0794
Insumo | D.02.000.021017 | CPOS | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material |  | m | 0.74 | 4.44 | 3.2856
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.18 | 49.67 | 8.9406
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | kg | 0.02 | 8.11 | 0.1622
|  |  |  | MO sem LS => | 24.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.8086 |  | Valor com BDI => |  | 142.18
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 2132.7
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 08.02.020 | CPOS | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | 8.02 |  | m³ | 1 | 34.71 | 34.71
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 16.57 | 8.285
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.62 | 13.62
Insumo | D.02.000.020215 | CPOS | Estronca de eucalipto com 10cm de diâmetro sem casca | Material |  | m | 0.3 | 11.49 | 3.447
Insumo | D.02.000.021052 | CPOS | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | Material |  | m | 0.3 | 25.79 | 7.737
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | kg | 0.2 | 8.11 | 1.622
|  |  |  | MO sem LS => | 21.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.0034 |  | Valor com BDI => |  | 44.71
[6 empty] | Quant. => | 47.25 | Preço Total => | 2112.55
6 |  |  | PAREDES E PAINÉS | [5 empty] | 9926.16
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 14.11.261 | CPOS | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A | 14.11 |  | m² | 1 | 73.35 | 73.35
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 1.14 | 16.57 | 18.8898
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 1.24 | 13.62 | 16.8888
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 4.81 | 0.39 | 1.8759
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | kg | 0.6 | 0.57 | 0.342
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.012 | 96.57 | 1.1588
Insumo | C.07.000.022539 | CPOS | Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa) | Material |  | un | 13 | 2.63 | 34.19
|  |  |  | MO sem LS => | 35.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 35.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.1395 |  | Valor com BDI => |  | 94.49
[6 empty] | Quant. => | 91.47 | Preço Total => | 8643
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.05.040 | CPOS | Argamassa graute | 11.05 |  | m³ | 1 | 259.38 | 259.38
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 16.57 | 4.1425
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 2.5 | 13.62 | 34.05
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 283 | 0.39 | 110.37
Insumo | B.03.000.020505 | CPOS | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material |  | kg | 20 | 0.57 | 11.4
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.72 | 96.57 | 69.5304
Insumo | B.05.000.020522 | CPOS | Pedrisco | Material |  | m³ | 0.28 | 78.92 | 22.0976
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS | Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | h | 0.43 | 18.11 | 7.7873
|  |  |  | MO sem LS => | 38.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.7533 |  | Valor com BDI => |  | 334.13
[6 empty] | Quant. => | 0.64 | Preço Total => | 213.84
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.01.040 | CPOS | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | 10.01 |  | kg | 1 | 6.24 | 6.24
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 16.57 | 0.6628
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.62 | 1.0896
Insumo | B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material |  | kg | 1.1 | 3.85 | 4.235
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.03 | 8.27 | 0.2481
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.7984 |  | Valor com BDI => |  | 8.04
[6 empty] | Quant. => | 133 | Preço Total => | 1069.32
7 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 36430.14
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 15.03.030 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | 15.03 |  | kg | 1 | 14.44 | 14.44
Insumo | E.04.000.037532 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | Material |  | kg | 1 | 14.44 | 14.44
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.1616 |  | Valor com BDI => |  | 18.6
[6 empty] | Quant. => | 1130.8 | Preço Total => | 21032.88
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.12.060 | CPOS | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | 16.12 |  | m² | 1 | 78.1 | 78.1
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 16.57 | 6.628
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.62 | 5.448
Insumo | E.03.000.026504 | CPOS | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | Material |  | un | 3 | 1.8 | 5.4
Insumo | F.04.000.026506 | CPOS | Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm | Material |  | un | 3 | 1.06 | 3.18
Insumo | F.14.000.025516 | CPOS | Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm, ref.: LR-40 da Perfilor, LR 40 Eucatex, MBP 40 - MBP | Material |  | m² | 1.15 | 49.95 | 57.4425
|  |  |  | MO sem LS => | 12.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.5084 |  | Valor com BDI => |  | 100.61
[6 empty] | Quant. => | 116.49 | Preço Total => | 11720.06
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.12.200 | CPOS | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | 16.12 |  | m | 1 | 61.67 | 61.67
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 16.57 | 3.314
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.62 | 2.724
Insumo | E.03.000.026504 | CPOS | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | Material |  | un | 3 | 1.8 | 5.4
Insumo | F.04.000.026506 | CPOS | Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm | Material |  | un | 3 | 1.06 | 3.18
Insumo | F.14.000.025529 | CPOS | Cumeeira em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, esp. 0,50mm- Ref.: LR-40 Perfilor, Eucatex, MBP-40- MBP | Material |  | m | 1 | 47.05 | 47.05
|  |  |  | MO sem LS => | 6.03 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.03
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.7733 |  | Valor com BDI => |  | 79.44
[6 empty] | Quant. => | 15.3 | Preço Total => | 1215.43
7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 16.33.022 | CPOS | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | 16.33 |  | m | 1 | 62.45 | 62.45
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 1.1 | 19.86 | 21.846
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 1.1 | 13.62 | 14.982
Insumo | E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material |  | kg | 0.1 | 8.11 | 0.811
Insumo | E.03.000.026771 | CPOS | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3,00 mm | Material |  | kg | 0.0018 | 20.25 | 0.03645
Insumo | F.14.000.068025 | CPOS | Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,33 m | Material |  | m | 1.05 | 21.01 | 22.0605
Insumo | S.04.000.069508 | CPOS | Solda liga chumbo e estanho de 70x30 | Material |  | kg | 0.04 | 67.73 | 2.7092
|  |  |  | MO sem LS => | 36.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.9981 |  | Valor com BDI => |  | 80.45
[6 empty] | Quant. => | 30.6 | Preço Total => | 2461.77
8 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 13233.88
8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 25.01.410 | CPOS | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar | 25.01 |  | m² | 1 | 645.71 | 645.71
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 16.57 | 24.855
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.73 | 13.62 | 9.9426
Insumo | S.05.000.032433 | CPOS | Caixilho de alumínio anodizado comum, tipo maxim ar, H= 0,90m, L- 1,20m, linha 30 - sem vidros | Material |  | m² | 1 | 608.21 | 608.21
Insumo | S.05.000.039039 | CPOS | Argamassa mista com areia grossa 1:2:8 | Material |  | m³ | 0.0065 | 416.33 | 2.7061
|  |  |  | MO sem LS => | 34.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 186.0936 |  | Valor com BDI => |  | 831.8
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 8318
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 24.02.060 | CPOS | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | 24.02 |  | m² | 1 | 722.98 | 722.98
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.57 | 16.57
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.62 | 40.86
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 2.03 | 0.39 | 0.7917
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.01 | 96.57 | 0.9657
Insumo | H.03.000.031222 | CPOS | Porta em chapa n° 14 com batente | Material |  | m² | 1 | 663.79 | 663.79
|  |  |  | MO sem LS => | 57.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 208.3628 |  | Valor com BDI => |  | 931.34
[6 empty] | Quant. => | 2.52 | Preço Total => | 2346.98
8.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 25.01.120 | CPOS | Caixilho tipo veneziana industrial com montantes em alumínio e aletas em fibra de vidro | 25.01 |  | m² | 1 | 208.15 | 208.15
Insumo | H.04.000.031111 | CPOS | Mão-de-obra especializada para instalação de veneziana industrial em aço galvanizado com aletas em resina reforçada de fibra de vidro | Material |  | m² | 1 | 33.88 | 33.88
Insumo | H.05.000.031109 | CPOS | Veneziana industrial em alumínio com aletas em fiber-glass, ref. Comovent ou equivalente | Material |  | m² | 1 | 174.27 | 174.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 59.9888 |  | Valor com BDI => |  | 268.14
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1340.7
8.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 26.01.040 | CPOS | Vidro liso transparente de 4 mm | 26.01 |  | m² | 1 | 95.34 | 95.34
Insumo | B.01.000.010186 | CPOS | Vidraceiro | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.86 | 19.86
Insumo | B.02.000.037043 | CPOS | Massa para vidro comum branca e/ou cinza | Material |  | kg | 2 | 2.63 | 5.26
Insumo | H.07.000.037082 | CPOS | Vidro liso transparente de 4 mm - material | Material |  | m² | 1.1 | 63.84 | 70.224
|  |  |  | MO sem LS => | 19.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.477 |  | Valor com BDI => |  | 122.82
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1228.2
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | 306996.9
9.1 |  |  | TANQUE DE DESINFECÇÃO | [5 empty] | 176150.13
9.1.1 |  |  | ENCAMINHAMENTO | [5 empty] | 44765.95
9.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94058 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | ESCO - ESCORAMENTO |  | m² | 1 | 30.81 | 30.81
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.722 | 20.74 | 14.9743
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.309 | 18.04 | 5.5744
Insumo | 00002736 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | Material |  | M | 0.109 | 9.41 | 1.0257
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.025 | 10.89 | 0.27225
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.428 | 13.14 | 5.6239
Insumo | 00004472 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.147 | 22.75 | 3.3443
|  |  |  | MO sem LS => | 15.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.8794 |  | Valor com BDI => |  | 39.69
[6 empty] | Quant. => | 84.17 | Preço Total => | 3340.71
9.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72915 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 9.83 | 9.83
Composição Auxiliar | 90991 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0625 | 121.17 | 7.5731
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 18.04 | 2.255
|  |  |  | MO sem LS => | 3.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.833 |  | Valor com BDI => |  | 12.66
[6 empty] | Quant. => | 150.84 | Preço Total => | 1909.63
9.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94100 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 3.37 | 3.37
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.002 | 30.61 | 0.06122
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.002 | 25.3 | 0.0506
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.067 | 21.68 | 1.4526
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.04 | 1.804
|  |  |  | MO sem LS => | 2.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.97123 |  | Valor com BDI => |  | 4.34
[6 empty] | Quant. => | 63.98 | Preço Total => | 277.67
9.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94111 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 132.05 | 132.05
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.106 | 93.87 | 9.9502
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.069 | 30.61 | 2.1121
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.53 | 44.26 | 23.4578
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.064 | 25.3 | 1.6192
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.763 | 21.68 | 16.5418
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.144 | 18.04 | 20.6378
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 52.48 | 57.728
|  |  |  | MO sem LS => | 45.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.0568 |  | Valor com BDI => |  | 170.11
[6 empty] | Quant. => | 3.64 | Preço Total => | 619.2
9.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 07.11.040 | CPOS | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | 7.11 |  | m³ | 1 | 13.67 | 13.67
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.1282 | 13.62 | 1.7461
Insumo | S.01.000.080178 | CPOS | Rolo compactador vibratório de um cilindro/PN 7T | Material |  | h | 0.1281 | 93.09 | 11.9248
|  |  |  | MO sem LS => | 1.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.9397 |  | Valor com BDI => |  | 17.61
[6 empty] | Quant. => | 124.53 | Preço Total => | 2192.97
9.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 05.10.025 | CPOS | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | 5.1 |  | m³ | 1 | 21.23 | 21.23
Insumo | S.01.000.080311 | CPOS | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material |  | h | 0.18224 | 116.47 | 21.2255
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1185 |  | Valor com BDI => |  | 27.35
[6 empty] | Quant. => | 124.53 | Preço Total => | 3405.9
9.1.1.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | G0007 | Próprio | TUBO PE CORRUGADO Ø800 6,20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 2608.65 | 2608.65
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.62 | 124.13 | 76.9606
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.62 | 55.46 | 34.3852
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 22.15 | 39.87
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.8 | 18.04 | 32.472
Insumo | 00000063 | Próprio | TUBO PE CORRUGADO Ø800 6,20M | Material |  | UN | 1 | 2276.27 | 2276.27
Insumo | V010000100 | EMBASA | FRETE P/TRANSPORTE DE PASSAGEIROSCUO) - ESGOTO | Material |  | UN | 1 | 148.69 | 148.69
|  |  |  | MO sem LS => | 85.24 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 85.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 751.8129 |  | Valor com BDI => |  | 3360.46
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 23523.22
9.1.1.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090556 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO) | Edificações |  | m³ | 1 | 134.99 | 134.99
Insumo | 10543 | SIURB | PEDRA BRITADA NÚMERO 2 | Material |  | m³ | 1.1 | 79.27 | 87.197
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 3 | 15.93 | 47.79
|  |  |  | MO sem LS => | 47.79 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.79
|  |  |  | Valor do BDI => | 38.9041 |  | Valor com BDI => |  | 173.89
[6 empty] | Quant. => | 0.29 | Preço Total => | 50.43
9.1.1.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090557 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | Edificações |  | m³ | 1 | 344.05 | 344.05
Insumo | 10604 | SIURB | CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2 | Material |  | m³ | 1.05 | 199.76 | 209.748
Insumo | 2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 2 | 19.36 | 38.72
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 6 | 15.93 | 95.58
|  |  |  | MO sem LS => | 134.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 134.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 99.1552 |  | Valor com BDI => |  | 443.21
[6 empty] | Quant. => | 0.58 | Preço Total => | 257.06
9.1.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090559 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | Edificações |  | m² | 1 | 267.86 | 267.86
Insumo | 10636 | SIURB | ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6 | Material |  | m³ | 0.0154 | 373.81 | 5.7567
Insumo | 10648 | SIURB | ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 | Material |  | m³ | 0.065 | 447.69 | 29.0998
Insumo | 12580 | SIURB | TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM | Material |  | Un | 159 | 0.3 | 47.7
Insumo | 14022 | SIURB | PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC. | Material |  | Kg | 0.27 | 37.52 | 10.1304
Insumo | 14040 | SIURB | TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA | Material |  | L | 0.5 | 12.1 | 6.05
Insumo | 2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 4.49 | 19.36 | 86.9264
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 5.16 | 15.93 | 82.1988
|  |  |  | MO sem LS => | 169.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 169.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 77.1973 |  | Valor com BDI => |  | 345.06
[6 empty] | Quant. => | 23.04 | Preço Total => | 7950.18
9.1.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090560 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | Edificações |  | m² | 1 | 166.98 | 166.98
Insumo | 10608 | SIURB | CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2 | Material |  | m³ | 0.05 | 253.75 | 12.6875
Insumo | 11021 | SIURB | COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M | Material |  | m² | 0.4 | 15.24 | 6.096
Insumo | 11070 | SIURB | PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA | Material |  | M | 0.4 | 5.98 | 2.392
Insumo | 11520 | SIURB | AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS | Material |  | KG | 5.27 | 4.44 | 23.3988
Insumo | 17740 | SIURB | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | Material |  | Kg | 0.09 | 8.01 | 0.7209
Insumo | 2013 | SIURB | CARPINTEIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 2.42 | 19.38 | 46.8996
Insumo | 2014 | SIURB | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 2.42 | 16.46 | 39.8332
Insumo | 2015 | SIURB | FERREIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 19.61 | 9.0206
Insumo | 2016 | SIURB | AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.46 | 16.04 | 7.3784
Insumo | 2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 19.36 | 5.808
Insumo | 2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 15.93 | 12.744
|  |  |  | MO sem LS => | 121.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 121.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.1236 |  | Valor com BDI => |  | 215.1
[6 empty] | Quant. => | 5.76 | Preço Total => | 1238.98
9.1.2 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 131384.18
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | I4954 | SEINFRA | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 47 | Material |  | UN | 1 | 16515.14 | 16515.14
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 4759.66 |  | Valor com BDI => |  | 21274.8
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 21274.8
9.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 220601 | EMBASA | FORNEC.E INST.DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL.QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE ACO INOX | 2206 |  | m2 | 1 | 331.04 | 331.04
Composição Auxiliar | 501019 | EMBASA | ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | 5010 |  | m3 | 0.0044 | 384.7 | 1.6927
Insumo | B010000022 | EMBASA | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 2.2 | 11.29 | 24.838
Insumo | B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 0.5 | 10.81 | 5.405
Insumo | B010000091 | EMBASA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 1.8 | 18.14 | 32.652
Insumo | B010000086 | EMBASA | MONTADOR INDUSTRIAL | Mão de Obra |  | H | 2.2 | 22.22 | 48.884
Insumo | D390000918 | EMBASA | VERTEDOR FIBRA DE VIDRO E=6MM,INCLUINDO QUADRO | Material |  | m² | 1 | 217.57 | 217.57
|  |  |  | MO sem LS => | 112.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 112.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 95.4057 |  | Valor com BDI => |  | 426.45
[6 empty] | Quant. => | 0.8 | Preço Total => | 341.16
9.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 220655 | EMBASA | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA C/PEDESTAL DE SUSPENSAO C/ENGRENAGENS E VOLANTE EM F§F§ E VEDACAO DE ACO, C/ AREA DO CANAL DE 0,501mý ATE 0.80mý | 2206 |  | un | 1 | 636.88 | 636.88
Composição Auxiliar | 501019 | EMBASA | ARGAMASSA (CIMENTO/AREIA GROSSA) TR. 1:3 | 5010 |  | m3 | 0.04 | 384.7 | 15.388
Insumo | B010000022 | EMBASA | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 8 | 11.29 | 90.32
Insumo | B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra |  | H | 3 | 10.81 | 32.43
Insumo | B010000091 | EMBASA | PEDREIRO | Mão de Obra |  | H | 3 | 18.14 | 54.42
Insumo | B010000086 | EMBASA | MONTADOR INDUSTRIAL | Mão de Obra |  | H | 8 | 22.22 | 177.76
Insumo | D070000107 | EMBASA | ARRUELA ACO INOX 5/8 | Material |  | UN | 10 | 0.51 | 5.1
Insumo | D070000016 | EMBASA | CHUMBADOR TIPO ANDORINHA 5/8 | Material |  | UN | 10 | 9.07 | 90.7
Insumo | D070000103 | EMBASA | PORCA ACO INOX 5/8 | Material |  | UN | 10 | 4.25 | 42.5
Insumo | H020000301 | EMBASA | CAMINHAO GUINDASTE - 5T | Material |  | H | 2 | 64.13 | 128.26
|  |  |  | MO sem LS => | 358.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 358.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 183.5488 |  | Valor com BDI => |  | 820.43
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 820.43
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 6475 | ORSE | Haste de Prolongamento - HRR2 1 3/4 | Material |  | un | 1 | 775.97 | 775.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 223.63 |  | Valor com BDI => |  | 999.6
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 999.6
9.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4749 | SEINFRA | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, SEM GUARDA CORPO | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO |  | M | 1 | 1344.12 | 1344.12
Insumo | I0037 | SEINFRA | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.52 | 14.52
Insumo | I9062 | SEINFRA | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, SEM GUARDA CORPO | Equipamento |  | M | 1 | 1311.77 | 1311.77
Insumo | I1530 | SEINFRA | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.83 | 17.83
|  |  |  | MO sem LS => | 32.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 387.3754 |  | Valor com BDI => |  | 1731.5
[6 empty] | Quant. => | 1.3 | Preço Total => | 2250.95
9.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2220068 | CAERN | GRADE DE PISO PULTRUDADO (INJETADA EM FIBRA DE VIDRO E RESINA), COMCAMADA SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE DE 4MM, MALHA QUADRADA38X38MM, ALTURA 38MM (1.1/2”), ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. AF_05/2017 | 222 |  | M² | 1 | 1006.83 | 1006.83
Composição Auxiliar | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.004 | 270.3 | 1.0812
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 17.43 | 27.888
Insumo | I9063 | SEINFRA | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | Material |  | m² | 1 | 977.86 | 977.86
|  |  |  | MO sem LS => | 19.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 290.1684 |  | Valor com BDI => |  | 1297
[6 empty] | Quant. => | 3.23 | Preço Total => | 4189.31
9.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4747 | SEINFRA | GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO |  | M | 1 | 514.18 | 514.18
Insumo | I0037 | SEINFRA | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 1 | 14.52 | 14.52
Insumo | I9060 | SEINFRA | GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M | Material |  | M | 1 | 481.83 | 481.83
Insumo | I1530 | SEINFRA | MONTADOR | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.83 | 17.83
|  |  |  | MO sem LS => | 32.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.1867 |  | Valor com BDI => |  | 662.37
[6 empty] | Quant. => | 85.6 | Preço Total => | 56698.87
9.1.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | PP0010 | Próprio | COMPORTA DESLIZANTE QUADRADA PASSAGEM 800 X 800MM EM AÇO INOX AISI 304 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UNID | 1 | 17392.12 | 17392.12
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16 | 21.68 | 346.88
Insumo | COT00068 | Próprio | COMPORTA DESLIZANTE, QUADRADA, PASSAGEM 800 MM EM AÇO INOX | Equipamento |  | UNID | 1 | 16296 | 16296
Insumo | 00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 12 | 12.15 | 145.8
Insumo | 00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra |  | H | 12 | 16.26 | 195.12
Insumo | 00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra |  | H | 16 | 16.5 | 264
Insumo | 00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 22 | 6.56 | 144.32
|  |  |  | MO sem LS => | 868.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 868.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 5012.409 |  | Valor com BDI => |  | 22404.53
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 44809.06
9.2 |  |  | CASA - DOSAGEM DO HIPOCLORITO | [5 empty] | 130846.77
9.2.1 |  |  | ENCAMINHAMENTO | [5 empty] | 120101.57
9.2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1169 | ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 10.75 | 10.75
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.19 | 2.97 | 0.5643
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.19 | 2.91 | 0.5529
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.012 | 54.2 | 0.6504
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.004 | 40 | 0.16
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.19 | 17.41 | 3.3079
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.19 | 12.73 | 2.4187
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 3.1 | 3.1
|  |  |  | MO sem LS => | 5.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.0981 |  | Valor com BDI => |  | 13.85
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 27.7
9.2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1118 | ORSE | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 12.45 | 12.45
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.18 | 2.97 | 0.5346
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.18 | 2.91 | 0.5238
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.008 | 54.2 | 0.4336
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.007 | 40 | 0.28
Insumo | 00001957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 5.25 | 5.25
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.18 | 17.41 | 3.1338
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.18 | 12.73 | 2.2914
|  |  |  | MO sem LS => | 5.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.5881 |  | Valor com BDI => |  | 16.04
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 112.28
9.2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.030 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | 46.01 |  | m | 1 | 26.67 | 26.67
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.86 | 9.93
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.62 | 6.81
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS | Adesivo para tubos PVC | Material |  | kg | 0.004 | 54.05 | 0.2162
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | un | 0.06 | 1.35 | 0.081
Insumo | O.02.000.062503 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm (1´) | Material |  | m | 1.5 | 6.32 | 9.48
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS | Solução limpadora para PVC | Material |  | l | 0.0055 | 27.73 | 0.15252
|  |  |  | MO sem LS => | 16.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.6863 |  | Valor com BDI => |  | 34.36
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 412.32
9.2.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.080 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | 46.01 |  | m | 1 | 76.34 | 76.34
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 1 | 19.86 | 19.86
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 1 | 13.62 | 13.62
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS | Adesivo para tubos PVC | Material |  | kg | 0.02 | 54.05 | 1.081
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | un | 0.11 | 1.35 | 0.1485
Insumo | O.02.000.062508 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85mm (3´) | Material |  | m | 1.3 | 31.38 | 40.794
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS | Solução limpadora para PVC | Material |  | l | 0.03 | 27.73 | 0.8319
|  |  |  | MO sem LS => | 33.48 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.48
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.0012 |  | Valor com BDI => |  | 98.34
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 1770.12
9.2.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 46.01.060 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | 46.01 |  | m | 1 | 48.38 | 48.38
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 19.86 | 13.902
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 13.62 | 9.534
Insumo | B.09.000.069513 | CPOS | Adesivo para tubos PVC | Material |  | kg | 0.01 | 54.05 | 0.5405
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | un | 0.09 | 1.35 | 0.1215
Insumo | O.02.000.062506 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60mm (2´) | Material |  | m | 1.4 | 17.05 | 23.87
Insumo | O.02.000.069514 | CPOS | Solução limpadora para PVC | Material |  | l | 0.015 | 27.73 | 0.41595
|  |  |  | MO sem LS => | 23.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.9431 |  | Valor com BDI => |  | 62.32
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1869.6
9.2.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97903 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 610.7 | 610.7
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0136 | 93.87 | 1.2766
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0456 | 44.26 | 2.0183
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.1163 | 258.83 | 30.1019
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.07 | 1745.82 | 122.2074
Composição Auxiliar | 94099 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1.21 | 2.65 | 3.2065
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0017 | 293.58 | 0.49909
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1585 | 421.97 | 66.8822
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.1329 | 21.68 | 176.3213
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.1329 | 18.04 | 146.7175
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 211.956 | 0.29 | 61.4672
|  |  |  | MO sem LS => | 326.27 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 326.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 176.0037 |  | Valor com BDI => |  | 786.7
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 786.7
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1944 | ORSE | Registro PVC esfera c/borboleta d = 1" | Material |  | un | 1 | 19.63 | 19.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.66 |  | Valor com BDI => |  | 25.29
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 50.58
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 9323 | ORSE | Registro PVC esfera c/borboleta d = 4" | Material |  | un | 1 | 328.9 | 328.9
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 94.79 |  | Valor com BDI => |  | 423.69
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 423.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 2604 | ORSE | Registro PVC esfera c/borboleta d = 3" | Material |  | un | 1 | 109.45 | 109.45
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.54 |  | Valor com BDI => |  | 140.99
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 281.98
9.2.1.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0026 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D | TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  | UN | 1 | 177.31 | 177.31
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.185 | 14.52 | 2.6862
Insumo | I0018 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85MM | Material |  | UN | 1 | 168.96 | 168.96
Insumo | I0026 | SEINFRA | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | Material |  | KG | 0.02 | 43.56 | 0.8712
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.185 | 17.83 | 3.2986
Insumo | I1180 | SEINFRA | FITA DE VEDAÇÃO | Material |  | M | 2.67 | 0.2 | 0.534
Insumo | I1888 | SEINFRA | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | Material |  | L | 0.03 | 32.16 | 0.9648
|  |  |  | MO sem LS => | 5.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.1007 |  | Valor com BDI => |  | 228.41
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1370.46
9.2.1.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1123 | ORSE | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 85mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 72.93 | 72.93
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.37 | 2.97 | 1.0989
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.37 | 2.91 | 1.0767
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.032 | 54.2 | 1.7344
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.012 | 40 | 0.48
Insumo | 00001961 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 57.39 | 57.39
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.37 | 17.41 | 6.4417
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.37 | 12.73 | 4.7101
|  |  |  | MO sem LS => | 11.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.0184 |  | Valor com BDI => |  | 93.95
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 375.8
9.2.1.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C0024 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2") | TUBOS E CONEXÕES DE PVC |  | UN | 1 | 38.05 | 38.05
Insumo | I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 14.52 | 2.0328
Insumo | I0026 | SEINFRA | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | Material |  | KG | 0.01 | 43.56 | 0.4356
Insumo | I0016 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60MM | Material |  | UN | 1 | 32.23 | 32.23
Insumo | I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 17.83 | 2.4962
Insumo | I1180 | SEINFRA | FITA DE VEDAÇÃO | Material |  | M | 1.88 | 0.2 | 0.376
Insumo | I1888 | SEINFRA | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | Material |  | L | 0.015 | 32.16 | 0.4824
|  |  |  | MO sem LS => | 4.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.966 |  | Valor com BDI => |  | 49.02
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 196.08
9.2.1.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89510 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.67 | 23.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 17.28 | 2.2118
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.128 | 22.42 | 2.8698
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.024 | 51.58 | 1.2379
Insumo | 00001924 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 15.95 | 15.95
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.028 | 2.06 | 0.05768
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 44.79 | 1.3437
|  |  |  | MO sem LS => | 3.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.8217 |  | Valor com BDI => |  | 30.49
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 30.49
9.2.1.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1172 | ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 35.44 | 35.44
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.3 | 2.97 | 0.891
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.3 | 2.91 | 0.873
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.029 | 54.2 | 1.5718
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.011 | 40 | 0.44
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 17.41 | 5.223
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 12.73 | 3.819
Insumo | 00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 22.62 | 22.62
|  |  |  | MO sem LS => | 9.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.04
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.2138 |  | Valor com BDI => |  | 45.65
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 91.3
9.2.1.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1121 | ORSE | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 60mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 39.49 | 39.49
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.28 | 2.97 | 0.8316
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.28 | 2.91 | 0.8148
Insumo | 138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material |  | kg | 0.019 | 54.2 | 1.0298
Insumo | 2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material |  | l | 0.007 | 40 | 0.28
Insumo | 00001925 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 28.09 | 28.09
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 17.41 | 4.8748
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 12.73 | 3.5644
|  |  |  | MO sem LS => | 8.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.381 |  | Valor com BDI => |  | 50.87
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 457.83
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 1942 | ORSE | Registro PVC esfera c/borboleta d = 2" | Material |  | un | 1 | 42.12 | 42.12
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.14 |  | Valor com BDI => |  | 54.26
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 325.56
9.2.1.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | G0008 | Próprio | TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, COM FUNDO PLANO E TAMPO ABAULADO, FABRICADO EM COMPÓSITO PRFV - PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO, ESCADA MARINHEIRO EM PRFV, PERFIL PULTRULDADO, PLATAFORMA SUPERIOR EM PRFV E PERFIL PULTRULDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | FOMA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS |  | UN | 1 | 43284.85 | 43284.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 22.42 | 44.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 17.28 | 103.68
Insumo | 00000064 | Próprio | TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, COM FUNDO PLANO E TAMPO ABAULADO, FABRICADO EM COMPÓSITO PRFV - PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO, ESCADA MARINHEIRO EM PRFV, PERFIL PULTRULDADO, PLATAFORMA SUPERIOR EM PRFV E PERFIL PULTRULDADO | Material |  | UN | 1 | 43136.33 | 43136.33
|  |  |  | MO sem LS => | 110.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 110.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 12474.6938 |  | Valor com BDI => |  | 55759.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 111519.08
9.2.2 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 10745.2
9.2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.02.160 | CPOS | Chuveiro lava-olhos, acionamento manual, tubulação em ferro galvanizado com pintura epóxi cor verde | 43.02 |  | un | 1 | 2358.67 | 2358.67
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.86 | 39.72
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.62 | 27.24
Insumo | O.11.000.066104 | CPOS | Chuveiro lava olhos, acionamento manual através de haste triangular e placa empurre, com pintura epóxi, refer. CL001 KITINOX da Avlis Válvulas ou equivalente | Material |  | un | 1 | 2291.71 | 2291.71
|  |  |  | MO sem LS => | 66.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 66.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 679.7687 |  | Valor com BDI => |  | 3038.44
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3038.44
9.2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 2220068 | CAERN | GRADE DE PISO PULTRUDADO (INJETADA EM FIBRA DE VIDRO E RESINA), COMCAMADA SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE DE 4MM, MALHA QUADRADA38X38MM, ALTURA 38MM (1.1/2”), ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. AF_05/2017 | 222 |  | M² | 1 | 1006.83 | 1006.83
Composição Auxiliar | 88630 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.004 | 270.3 | 1.0812
Composição Auxiliar | 88251 | SINAPI | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.6 | 17.43 | 27.888
Insumo | I9063 | SEINFRA | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | Material |  | m² | 1 | 977.86 | 977.86
|  |  |  | MO sem LS => | 19.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 290.1684 |  | Valor com BDI => |  | 1297
[6 empty] | Quant. => | 0.64 | Preço Total => | 830.08
9.2.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83633 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 1900.87 | 1900.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 17.28 | 19.872
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 22.42 | 25.783
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.028 | 8.11 | 0.22708
Insumo | 00010924 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | Material |  | UN | 1 | 1854.99 | 1854.99
|  |  |  | MO sem LS => | 34.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 547.8307 |  | Valor com BDI => |  | 2448.7
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2448.7
9.2.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 43.10.750 | CPOS | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h | 43.1 |  | un | 1 | 1118.56 | 1118.56
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.86 | 39.72
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.62 | 54.48
Insumo | B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.86 | 39.72
Insumo | B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra |  | h | 4 | 13.62 | 54.48
Insumo | E.03.000.026513 | CPOS | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material |  | un | 4 | 2.86 | 11.44
Insumo | P.11.000.066625 | CPOS | Conjunto motor-bomba (centrífuga) monoestágio rosqueada trifásica, motor de 1cv, 220/380 V, sucção e recalque de 1´, ref. NXDP4 da Mark Grundfos ou equivalente | Material |  | un | 1 | 918.72 | 918.72
|  |  |  | MO sem LS => | 188.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 188.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 322.369 |  | Valor com BDI => |  | 1440.93
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2881.86
9.2.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8722 | ORSE | Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e presão de 0 à 15 bar | Fornecimento de Bombas e Válvulas de Pé |  | un | 1 | 600.11 | 600.11
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 2.86 | 2.86
Insumo | 8979 | ORSE | Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar | Material |  | un | 1 | 579.62 | 579.62
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.63 | 17.63
|  |  |  | MO sem LS => | 17.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 172.9517 |  | Valor com BDI => |  | 773.06
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1546.12
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 67073.52
10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090570 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM | Edificações |  | UN | 1 | 127.4 | 127.4
Insumo | 54852 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 40 X 40 CM | Material |  | Un | 1 | 80.73 | 80.73
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.5 | 22.38 | 33.57
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 0.75 | 17.47 | 13.1025
|  |  |  | MO sem LS => | 46.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 46.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.7167 |  | Valor com BDI => |  | 164.12
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 984.72
10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.07.020 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | 40.07 |  | un | 1 | 12.51 | 12.51
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19.86 | 4.965
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 13.62 | 3.405
Insumo | P.13.000.045008 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | Material |  | un | 1 | 4.14 | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 8.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.6054 |  | Valor com BDI => |  | 16.12
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16.12
10.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.07.040 | CPOS | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | 40.07 |  | un | 1 | 13.17 | 13.17
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19.86 | 4.965
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 13.62 | 3.405
Insumo | P.13.000.045021 | CPOS | Caixa em PVC octogonal de 4´x 4´ | Material |  | un | 1 | 4.8 | 4.8
|  |  |  | MO sem LS => | 8.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.7956 |  | Valor com BDI => |  | 16.97
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 33.94
10.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.03.200 | CPOS | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 37.03 |  | un | 1 | 407.93 | 407.93
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 2 | 19.86 | 39.72
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 2 | 13.62 | 27.24
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 2 | 16.57 | 33.14
Insumo | P.18.000.050271 | CPOS | Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904501 da Cemar ou equivalente | Material |  | un | 1 | 307.83 | 307.83
|  |  |  | MO sem LS => | 100.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 100.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 117.5654 |  | Valor com BDI => |  | 525.5
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 525.5
10.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 32.97 | 32.97
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4967 | 17.91 | 8.8959
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4967 | 23.28 | 11.5632
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0.08 | 0.16
Insumo | 00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material |  | UN | 1 | 12.35 | 12.35
|  |  |  | MO sem LS => | 15.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.502 |  | Valor com BDI => |  | 42.47
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 509.64
10.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.21.010 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 39.21 |  | m | 1 | 1.58 | 1.58
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 19.86 | 0.3972
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 13.62 | 0.2724
Insumo | P.08.000.043079 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material |  | m | 1.02 | 0.89 | 0.9078
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.45536 |  | Valor com BDI => |  | 2.04
[6 empty] | Quant. => | 70 | Preço Total => | 142.8
10.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.21.020 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 39.21 |  | m | 1 | 2.02 | 2.02
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 19.86 | 0.3972
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 13.62 | 0.2724
Insumo | P.08.000.043080 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material |  | m | 1.02 | 1.32 | 1.3464
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.58216 |  | Valor com BDI => |  | 2.6
[6 empty] | Quant. => | 300 | Preço Total => | 780
10.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.21.030 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 39.21 |  | m | 1 | 2.93 | 2.93
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 19.86 | 0.3972
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 13.62 | 0.2724
Insumo | P.08.000.043081 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material |  | m | 1.02 | 2.22 | 2.2644
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.84443 |  | Valor com BDI => |  | 3.77
[6 empty] | Quant. => | 400 | Preço Total => | 1508
10.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.21.040 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 39.21 |  | m | 1 | 3.75 | 3.75
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 19.86 | 0.3972
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 13.62 | 0.2724
Insumo | P.08.000.043082 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material |  | m | 1.02 | 3.02 | 3.0804
|  |  |  | MO sem LS => | 0.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.0808 |  | Valor com BDI => |  | 4.83
[6 empty] | Quant. => | 420 | Preço Total => | 2028.6
10.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.21.050 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | 39.21 |  | m | 1 | 7.43 | 7.43
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 19.86 | 1.5888
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.62 | 1.0896
Insumo | P.08.000.043084 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material |  | m | 1.02 | 4.66 | 4.7532
|  |  |  | MO sem LS => | 2.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.1413 |  | Valor com BDI => |  | 9.57
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 1435.5
10.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.630 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 37.13 |  | un | 1 | 88.88 | 88.88
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.86 | 11.916
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.62 | 8.172
Insumo | P.26.000.044616 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A | Material |  | un | 1 | 68.79 | 68.79
|  |  |  | MO sem LS => | 20.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 25.6152 |  | Valor com BDI => |  | 114.5
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 114.5
10.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.600 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | 37.13 |  | un | 1 | 22.64 | 22.64
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.86 | 5.958
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.62 | 4.086
Insumo | P.26.000.044613 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 30A | Material |  | un | 1 | 12.6 | 12.6
|  |  |  | MO sem LS => | 10.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.5248 |  | Valor com BDI => |  | 29.16
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 87.48
10.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.650 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 37.13 |  | un | 1 | 120.41 | 120.41
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.9 | 19.86 | 17.874
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.9 | 13.62 | 12.258
Insumo | P.26.000.044618 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 50A | Material |  | un | 1 | 90.28 | 90.28
|  |  |  | MO sem LS => | 30.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.7022 |  | Valor com BDI => |  | 155.11
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 620.44
10.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.13.660 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | 37.13 |  | un | 1 | 140.76 | 140.76
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.9 | 19.86 | 17.874
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.9 | 13.62 | 12.258
Insumo | P.26.000.044619 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 60 até 100A | Material |  | un | 1 | 110.63 | 110.63
|  |  |  | MO sem LS => | 30.13 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.13
|  |  |  | Valor do BDI => | 40.567 |  | Valor com BDI => |  | 181.33
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 181.33
10.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 09.02.043 | FDE | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | 9.02 |  | UN | 1 | 145.1 | 145.1
Insumo | 1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 17.85 | 16.065
Insumo | 1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.9 | 25.05 | 22.545
Insumo | 4.45.10 | FDE | DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA | Material |  | UN | 1 | 106.49 | 106.49
|  |  |  | MO sem LS => | 38.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 41.8178 |  | Valor com BDI => |  | 186.92
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 747.68
10.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.13.010 | CPOS | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | 38.13 |  | m | 1 | 7.01 | 7.01
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 19.86 | 0.7944
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 13.62 | 0.5448
Insumo | P.03.000.042621 | CPOS | Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 30mm | Material |  | m | 1.03 | 5.51 | 5.6753
|  |  |  | MO sem LS => | 1.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.0203 |  | Valor com BDI => |  | 9.03
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 270.9
10.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.01.060 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | 38.01 |  | m | 1 | 25.73 | 25.73
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 19.86 | 11.916
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.62 | 8.172
Insumo | P.02.000.042503 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 32mm (1´) | Material |  | m | 1.1 | 5.13 | 5.643
|  |  |  | MO sem LS => | 20.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.4154 |  | Valor com BDI => |  | 33.15
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 994.5
10.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.19.020 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | 38.19 |  | m | 1 | 11.66 | 11.66
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.86 | 5.958
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.62 | 4.086
Insumo | P.02.000.042511 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 20mm | Material |  | m | 1.05 | 1.54 | 1.617
|  |  |  | MO sem LS => | 10.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3604 |  | Valor com BDI => |  | 15.02
[6 empty] | Quant. => | 80 | Preço Total => | 1201.6
10.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.20.140 | CPOS | Placa de 4´ x 4´ | 40.2 |  | un | 1 | 8.25 | 8.25
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.08 | 13.62 | 1.0896
Insumo | P.13.000.042286 | CPOS | Placa de 4´x 4´ | Material |  | un | 1 | 7.16 | 7.16
|  |  |  | MO sem LS => | 1.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.3777 |  | Valor com BDI => |  | 10.63
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 10.63
10.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 69.20.070 | CPOS | Fita em aço inoxidável para poste de 0,50 m x 19 mm, com fecho em aço inoxidável | 69.2 |  | un | 1 | 8.34 | 8.34
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 19.86 | 3.972
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.62 | 2.724
Insumo | P.25.000.091392 | CPOS | Fita em aço inoxidável para poste tubular; comprimento de 0,50 m, largura de 19 mm | Material |  | m | 0.5 | 2.23 | 1.115
Insumo | P.25.000.091393 | CPOS | Fecho em aço inoxidável para fita de 19 mm | Material |  | un | 1 | 0.53 | 0.53
|  |  |  | MO sem LS => | 6.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.4036 |  | Valor com BDI => |  | 10.74
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 214.8
10.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.07.030 | CPOS | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | 38.07 |  | cj | 1 | 13.47 | 13.47
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19.86 | 4.965
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 13.62 | 3.405
Insumo | P.19.000.040516 | CPOS | Grampo ´C´ de Ø 3/8´ e balancim grande para perfilado, ref. BF-078+BF-081 Bandeirantes, RP 2033+RP 2034 Real Perfil ou equivalente | Material |  | cj | 1 | 5.1 | 5.1
|  |  |  | MO sem LS => | 8.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.8821 |  | Valor com BDI => |  | 17.35
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 138.8
10.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 42.05.210 | CPOS | Haste de aterramento de 5/8 | 42.05 |  | un | 1 | 110.64 | 110.64
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.86 | 9.93
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 13.62 | 6.81
Insumo | P.19.000.091371 | CPOS | Haste de aterramento de 5/8´x 3,00m | Material |  | un | 1 | 93.9 | 93.9
|  |  |  | MO sem LS => | 16.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 16.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.8864 |  | Valor com BDI => |  | 142.53
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 285.06
10.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 37.17.080 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | 37.17 |  | un | 1 | 186.35 | 186.35
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19.86 | 4.965
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 13.62 | 3.405
Insumo | P.26.000.090541 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou equivalente | Material |  | un | 1 | 177.98 | 177.98
|  |  |  | MO sem LS => | 8.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.7061 |  | Valor com BDI => |  | 240.06
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 240.06
10.24 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.05.020 | CPOS | Interruptor com 1 tecla simples e placa | 40.05 |  | cj | 1 | 18.08 | 18.08
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.34 | 19.86 | 6.7524
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.34 | 13.62 | 4.6308
Insumo | P.13.000.045501 | CPOS | Interruptor com 1 tecla (simples), com placa | Material |  | cj | 1 | 6.7 | 6.7
|  |  |  | MO sem LS => | 11.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.2107 |  | Valor com BDI => |  | 23.29
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 69.87
10.25 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41.02.551 | CPOS | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | 41.02 |  | un | 1 | 35.84 | 35.84
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.62 | 2.724
Insumo | P.14.000.046623 | CPOS | Lâmpada LED tubular T8, base G13 - 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mínima 25.000 horas, garantia mínima de 3 anos pelo fabricante, ref. ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 840/865 da Philips, TUBO LED T8 20 W/4000/5000/6500 1200 mm da Osram ou equivalente | Material |  | un | 1 | 33.12 | 33.12
|  |  |  | MO sem LS => | 2.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.3291 |  | Valor com BDI => |  | 46.17
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 184.68
10.26 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | G0009 | Próprio | LUMINÁRIA HIGH BAY LED 150W 5700K 14.000 LUMENS BIVOLT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 609.34 | 609.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 17.91 | 5.373
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 23.28 | 13.968
Insumo | 00000065 | Próprio | LUMINÁRIA HIGH BAY LED 150W 5700K 14.000 LUMENS BIVOLT | Material |  | UN | 1 | 590 | 590
|  |  |  | MO sem LS => | 14.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 175.6118 |  | Valor com BDI => |  | 784.95
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2354.85
10.27 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12162 | ORSE | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relê fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliester a pó. 220V IP66 vida util100 mil horas | Luminárias Externas |  | un | 1 | 3657.76 | 3657.76
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 2.97 | 2.97
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 1 | 2.86 | 2.86
Insumo | 12987 | ORSE | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relê fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliester a pó. 220V IP66 vida util100 mil horas | Material |  | un | 1 | 3621.57 | 3621.57
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 17.63 | 17.63
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 12.73 | 12.73
|  |  |  | MO sem LS => | 30.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 1054.1664 |  | Valor com BDI => |  | 4711.93
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 42407.37
10.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 090951 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 18/20W - COMPLETA | Edificações |  | UN | 1 | 199.12 | 199.12
Insumo | 55802 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 9/10 W | Material |  | Un | 1 | 88.46 | 88.46
Insumo | 56492 | SIURB | LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W | Material |  | Un | 2 | 28.06 | 56.12
Insumo | 59038 | SIURB | SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR | Material |  | Un | 4 | 1.68 | 6.72
Insumo | 2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 22.38 | 26.856
Insumo | 2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 17.47 | 20.964
|  |  |  | MO sem LS => | 47.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 47.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 57.3864 |  | Valor com BDI => |  | 256.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 513.02
10.29 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.07.300 | CPOS | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | 38.07 |  | m | 1 | 24.78 | 24.78
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 19.86 | 4.965
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 13.62 | 3.405
Insumo | P.04.000.042290 | CPOS | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada | Material |  | m | 1 | 16.41 | 16.41
|  |  |  | MO sem LS => | 8.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.1416 |  | Valor com BDI => |  | 31.92
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 574.56
10.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 68.01.650 | CPOS | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 12,00 m | 68.01 |  | un | 1 | 1646.81 | 1646.81
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.5 | 19.86 | 9.93
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 5 | 16.57 | 82.85
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 8.2 | 13.62 | 111.684
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 253.44 | 0.39 | 98.8416
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.46 | 96.57 | 44.4222
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 0.643 | 75.5 | 48.5465
Insumo | P.21.000.040005 | CPOS | Poste concreto armado circular, H= 12m p/200kgf | Material |  | un | 1 | 1096.59 | 1096.59
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS | Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | h | 0.38 | 18.11 | 6.8818
Insumo | S.01.000.080351 | CPOS | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | Material |  | h | 1 | 147.06 | 147.06
|  |  |  | MO sem LS => | 204.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 204.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 474.6106 |  | Valor com BDI => |  | 2121.42
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 6364.26
10.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83399 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.63 | 31.63
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 23.28 | 8.148
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 18.04 | 6.314
Insumo | 00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material |  | UN | 1 | 17.17 | 17.17
|  |  |  | MO sem LS => | 10.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.1158 |  | Valor com BDI => |  | 40.75
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 122.25
10.32 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 072368 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7 |  | Un | 1 | 107.11 | 107.11
Insumo | 3895 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Material |  | un | 1 | 101.43 | 101.43
Insumo | 0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 8.75 | 2.1875
Insumo | 0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | h | 0.25 | 13.95 | 3.4875
|  |  |  | MO sem LS => | 5.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.68
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.8691 |  | Valor com BDI => |  | 137.98
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 413.94
10.33 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 39.10.060 | CPOS | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | 39.1 |  | un | 1 | 8.91 | 8.91
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 19.86 | 2.979
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.15 | 13.62 | 2.043
Insumo | P.30.000.049430 | CPOS | Terminal de pressão para cabo 6 até 10mm² (8AWG) | Material |  | un | 1 | 3.89 | 3.89
|  |  |  | MO sem LS => | 5.02 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.02
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5679 |  | Valor com BDI => |  | 11.48
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 149.24
10.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 8007 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | Interligações até Quadro Geral - Fios e Cabos |  | un | 1 | 1.69 | 1.69
Composição Auxiliar | 10552 | ORSE | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.04 | 2.86 | 0.1144
Insumo | 7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços |  | h | 0.033 | 2.14 | 0.07062
Insumo | 00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 17.63 | 0.7052
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.8 | 0.8
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.48706 |  | Valor com BDI => |  | 2.18
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 17.44
10.35 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 38.07.210 | CPOS | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 1/4´ (tirante) | 38.07 |  | m | 1 | 7.24 | 7.24
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 19.86 | 1.986
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.2 | 13.62 | 2.724
Insumo | P.04.000.091217 | CPOS | Tirante/vergalhão aço rosca total de 1/4´ | Material |  | m | 1.1 | 2.3 | 2.53
|  |  |  | MO sem LS => | 4.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.0866 |  | Valor com BDI => |  | 9.33
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 55.98
10.36 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.04.140 | CPOS | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | 40.04 |  | cj | 1 | 184.6 | 184.6
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.86 | 5.958
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.62 | 4.086
Insumo | P.13.000.045614 | CPOS | Tomada industrial 3P+T, de 32 A para 220/240V, com carcaça, prensa cabos, aliviador de tensão e tampa trava, ref. S-4209 Steck ou equivalente | Material |  | cj | 1 | 174.56 | 174.56
|  |  |  | MO sem LS => | 10.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 53.2017 |  | Valor com BDI => |  | 237.8
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 713.4
10.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 40.04.460 | CPOS | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | 40.04 |  | cj | 1 | 23.31 | 23.31
Insumo | B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 19.86 | 5.958
Insumo | B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra |  | h | 0.3 | 13.62 | 4.086
Insumo | P.13.000.045573 | CPOS | Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa - ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente | Material |  | cj | 1 | 13.27 | 13.27
|  |  |  | MO sem LS => | 10.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.7179 |  | Valor com BDI => |  | 30.03
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 60.06
11 |  |  | REVESTIMENTO DE FORROS | [5 empty] | 759.6
11.1 |  |  | CASA - DOSAGEM DO HIPOCLORITO | [5 empty] | 759.6
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | 17.02 |  | m² | 1 | 4.61 | 4.61
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 16.57 | 1.657
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.1125 | 13.62 | 1.5322
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 2.265 | 0.39 | 0.88335
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0052 | 96.57 | 0.50216
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS | Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | h | 0.0022 | 18.11 | 0.039842
|  |  |  | MO sem LS => | 3.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.3286 |  | Valor com BDI => |  | 5.94
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 89.1
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90406 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 34.7 | 34.7
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 328.73 | 12.3602
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.79 | 21.68 | 17.1272
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.289 | 18.04 | 5.2136
|  |  |  | MO sem LS => | 19.69 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 19.7
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.0005 |  | Valor com BDI => |  | 44.7
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 670.5
12 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS | [5 empty] | 6115.74
12.1 |  |  | CASA - DOSAGEM DO HIPOCLORITO | [5 empty] | 6115.74
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | 17.02 |  | m² | 1 | 4.61 | 4.61
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 16.57 | 1.657
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.1125 | 13.62 | 1.5322
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 2.265 | 0.39 | 0.88335
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0052 | 96.57 | 0.50216
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS | Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | h | 0.0022 | 18.11 | 0.039842
|  |  |  | MO sem LS => | 3.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.3286 |  | Valor com BDI => |  | 5.94
[6 empty] | Quant. => | 50.4 | Preço Total => | 299.38
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 25.63 | 25.63
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 328.73 | 12.3602
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.47 | 21.68 | 10.1896
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 18.04 | 3.0848
|  |  |  | MO sem LS => | 12.89 | LS => | 0.01 | MO com LS => | 12.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.3866 |  | Valor com BDI => |  | 33.02
[6 empty] | Quant. => | 32.8 | Preço Total => | 1083.06
12.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 21.43 | 21.43
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 328.73 | 12.3602
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.32 | 21.68 | 6.9376
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.118 | 18.04 | 2.1287
|  |  |  | MO sem LS => | 9.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.1761 |  | Valor com BDI => |  | 27.61
[6 empty] | Quant. => | 17.6 | Preço Total => | 485.94
12.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-LIT-005 | SETOP | LITOCERÂMICA DE 6,0 X 22,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  |  | m² | 1 | 68.53 | 68.53
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA |  |  | m² | 1 | 4.22 | 4.22
Composição Auxiliar | MAO-OFC-005 | SETOP | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.4 | 20.17 | 28.238
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.75 | 13.23 | 9.9225
Insumo | MATED- 12350 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-II) | Material |  | Kg | 4.5 | 0.74 | 3.33
Insumo | MATED- 12010 | SETOP | LITOCERÂMICA TIPO TIJOLINHO 6,O X 22,5 CM | Material |  | m² | 1.05 | 21.73 | 22.8165
|  |  |  | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.7503 |  | Valor com BDI => |  | 88.28
[6 empty] | Quant. => | 17.6 | Preço Total => | 1553.73
12.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.05.420 | CPOS | Peitoril em concreto simples | 17.05 |  | m | 1 | 53.37 | 53.37
Insumo | B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 16.57 | 11.599
Insumo | B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 13.62 | 9.534
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 1.17 | 16.57 | 19.3869
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.39 | 13.62 | 5.3118
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 4.86 | 0.39 | 1.8954
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.012 | 96.57 | 1.1588
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 0.009 | 75.5 | 0.6795
Insumo | D.02.000.021021 | CPOS | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material |  | m² | 0.04 | 49.67 | 1.9868
Insumo | D.03.000.021032 | CPOS | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | Material |  | m² | 0.12 | 15.12 | 1.8144
|  |  |  | MO sem LS => | 45.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 45.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.3812 |  | Valor com BDI => |  | 68.75
[6 empty] | Quant. => | 39.18 | Preço Total => | 2693.63
13 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | 8192.93
13.1 |  |  | CASA - DOSAGEM DO HIPOCLORITO | [5 empty] | 8192.93
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 17.02.020 | CPOS | Chapisco | 17.02 |  | m² | 1 | 4.61 | 4.61
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.1 | 16.57 | 1.657
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.1125 | 13.62 | 1.5322
Insumo | B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material |  | kg | 2.265 | 0.39 | 0.88335
Insumo | B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material |  | m³ | 0.0052 | 96.57 | 0.50216
Insumo | S.01.000.080125 | CPOS | Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material |  | h | 0.0022 | 18.11 | 0.039842
|  |  |  | MO sem LS => | 3.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.3286 |  | Valor com BDI => |  | 5.94
[6 empty] | Quant. => | 106.15 | Preço Total => | 630.53
13.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87775 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 42.85 | 42.85
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0314 | 328.73 | 10.3221
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.78 | 21.68 | 16.9104
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.78 | 18.04 | 14.0712
Insumo | 00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material |  | m² | 0.1388 | 11.11 | 1.5421
|  |  |  | MO sem LS => | 25.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.39
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.3494 |  | Valor com BDI => |  | 55.2
[6 empty] | Quant. => | 106.15 | Preço Total => | 5859.48
13.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | REV-LIT-005 | SETOP | LITOCERÂMICA DE 6,0 X 22,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO |  |  | m² | 1 | 68.53 | 68.53
Composição Auxiliar | REV-AZU-015 | SETOP | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA |  |  | m² | 1 | 4.22 | 4.22
Composição Auxiliar | MAO-OFC-005 | SETOP | AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1.4 | 20.17 | 28.238
Composição Auxiliar | MAO-AJD-040 | SETOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.75 | 13.23 | 9.9225
Insumo | MATED- 12350 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-II) | Material |  | Kg | 4.5 | 0.74 | 3.33
Insumo | MATED- 12010 | SETOP | LITOCERÂMICA TIPO TIJOLINHO 6,O X 22,5 CM | Material |  | m² | 1.05 | 21.73 | 22.8165
|  |  |  | MO sem LS => | 32.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.7503 |  | Valor com BDI => |  | 88.28
[6 empty] | Quant. => | 19.29 | Preço Total => | 1702.92
14 |  |  | PISOS | [5 empty] | 24200.86
14.1 |  |  | CASA - DOSAGEM DO HIPOCLORITO | [5 empty] | 6976.05
14.1.1 |  |  | PISO EM CONCRETO ÁREA INTERNA | [5 empty] | 1645.19
14.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | 11.18 |  | m³ | 1 | 111.03 | 111.03
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.62 | 20.43
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 1.2 | 75.5 | 90.6
|  |  |  | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.9988 |  | Valor com BDI => |  | 143.03
[6 empty] | Quant. => | 0.75 | Preço Total => | 107.27
14.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | 10.02 |  | kg | 1 | 7.21 | 7.21
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 16.57 | 0.3314
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 13.62 | 0.5448
Insumo | B.06.000.021560 | CPOS | Tela soldada, diversas bitolas | Material |  | kg | 1.1 | 5.71 | 6.281
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.0065 | 8.27 | 0.053755
|  |  |  | MO sem LS => | 0.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.0779 |  | Valor com BDI => |  | 9.29
[6 empty] | Quant. => | 14.55 | Preço Total => | 135.17
14.1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.350 | CPOS | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 358.96 | 358.96
Insumo | C.04.000.020546 | CPOS | Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 348.5 | 358.955
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.4523 |  | Valor com BDI => |  | 462.41
[6 empty] | Quant. => | 1.5 | Preço Total => | 693.62
14.1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 11.16 |  | m³ | 1 | 57.43 | 57.43
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.57 | 16.57
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.62 | 40.86
|  |  |  | MO sem LS => | 57.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.5513 |  | Valor com BDI => |  | 73.98
[6 empty] | Quant. => | 1.5 | Preço Total => | 110.97
14.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | 11.2 |  | m | 1 | 13.22 | 13.22
Insumo | C.01.000.092024 | CPOS | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | Material |  | m | 1 | 13.22 | 13.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 17.03
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 374.66
14.1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.220 | CPOS | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | 11.16 |  | m² | 1 | 11.57 | 11.57
Insumo | C.01.000.098199 | CPOS | Mão-de-obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície | Material |  | m² | 1 | 11.57 | 11.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3345 |  | Valor com BDI => |  | 14.9
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 223.5
14.1.2 |  |  | PISO EM CONCRETO ARMADO | [5 empty] | 5330.86
14.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | 11.18 |  | m³ | 1 | 111.03 | 111.03
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.62 | 20.43
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 1.2 | 75.5 | 90.6
|  |  |  | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.9988 |  | Valor com BDI => |  | 143.03
[6 empty] | Quant. => | 2.29 | Preço Total => | 327.54
14.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.060 | CPOS | Lona plástica | 11.18 |  | m² | 1 | 1.99 | 1.99
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.03 | 13.62 | 0.4086
Insumo | B.07.000.038098 | CPOS | Lona plástica preta | Material |  | m² | 1.02 | 1.55 | 1.581
|  |  |  | MO sem LS => | 0.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.57352 |  | Valor com BDI => |  | 2.56
[6 empty] | Quant. => | 45.85 | Preço Total => | 117.38
14.1.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | 10.02 |  | kg | 1 | 7.21 | 7.21
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 16.57 | 0.3314
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 13.62 | 0.5448
Insumo | B.06.000.021560 | CPOS | Tela soldada, diversas bitolas | Material |  | kg | 1.1 | 5.71 | 6.281
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.0065 | 8.27 | 0.053755
|  |  |  | MO sem LS => | 0.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.0779 |  | Valor com BDI => |  | 9.29
[6 empty] | Quant. => | 101 | Preço Total => | 938.29
14.1.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.350 | CPOS | Concreto usinado, fck = 40 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 358.96 | 358.96
Insumo | C.04.000.020546 | CPOS | Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 348.5 | 358.955
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.4523 |  | Valor com BDI => |  | 462.41
[6 empty] | Quant. => | 4.59 | Preço Total => | 2122.46
14.1.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 11.16 |  | m³ | 1 | 57.43 | 57.43
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.57 | 16.57
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.62 | 40.86
|  |  |  | MO sem LS => | 57.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.5513 |  | Valor com BDI => |  | 73.98
[6 empty] | Quant. => | 4.59 | Preço Total => | 339.57
14.1.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | 11.2 |  | m | 1 | 13.22 | 13.22
Insumo | C.01.000.092024 | CPOS | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | Material |  | m | 1 | 13.22 | 13.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 17.03
[6 empty] | Quant. => | 47.12 | Preço Total => | 802.45
14.1.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.220 | CPOS | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | 11.16 |  | m² | 1 | 11.57 | 11.57
Insumo | C.01.000.098199 | CPOS | Mão-de-obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície | Material |  | m² | 1 | 11.57 | 11.57
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.3345 |  | Valor com BDI => |  | 14.9
[6 empty] | Quant. => | 45.85 | Preço Total => | 683.17
14.2 |  |  | CALÇAMENTO DO ENTORNO | [5 empty] | 11830.77
14.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.18.040 | CPOS | Lastro de pedra britada | 11.18 |  | m³ | 1 | 111.03 | 111.03
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 1.5 | 13.62 | 20.43
Insumo | B.05.000.020518 | CPOS | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material |  | m³ | 1.2 | 75.5 | 90.6
|  |  |  | MO sem LS => | 20.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.9988 |  | Valor com BDI => |  | 143.03
[6 empty] | Quant. => | 7.99 | Preço Total => | 1142.81
14.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10.02.020 | CPOS | Armadura em tela soldada de aço | 10.02 |  | kg | 1 | 7.21 | 7.21
Insumo | B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra |  | h | 0.02 | 16.57 | 0.3314
Insumo | B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra |  | h | 0.04 | 13.62 | 0.5448
Insumo | B.06.000.021560 | CPOS | Tela soldada, diversas bitolas | Material |  | kg | 1.1 | 5.71 | 6.281
Insumo | E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material |  | kg | 0.0065 | 8.27 | 0.053755
|  |  |  | MO sem LS => | 0.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.0779 |  | Valor com BDI => |  | 9.29
[6 empty] | Quant. => | 154.94 | Preço Total => | 1439.39
14.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.01.290 | CPOS | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | 11.01 |  | m³ | 1 | 326.01 | 326.01
Insumo | C.04.000.020554 | CPOS | Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material |  | m³ | 1.03 | 316.51 | 326.0053
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 93.9561 |  | Valor com BDI => |  | 419.97
[6 empty] | Quant. => | 15.97 | Preço Total => | 6706.92
14.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.16.020 | CPOS | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | 11.16 |  | m³ | 1 | 57.43 | 57.43
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 1 | 16.57 | 16.57
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 3 | 13.62 | 40.86
|  |  |  | MO sem LS => | 57.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 57.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.5513 |  | Valor com BDI => |  | 73.98
[6 empty] | Quant. => | 15.97 | Preço Total => | 1181.46
14.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11.20.050 | CPOS | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | 11.2 |  | m | 1 | 13.22 | 13.22
Insumo | C.01.000.092024 | CPOS | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | Material |  | m | 1 | 13.22 | 13.22
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.81 |  | Valor com BDI => |  | 17.03
[6 empty] | Quant. => | 79.87 | Preço Total => | 1360.19
14.3 |  |  | PAVIMENTO DE ACESSO | [5 empty] | 4235.32
14.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 54.02.030 | CPOS | Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN | 54.02 |  | m³ | 1 | 74.05 | 74.05
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.64 | 13.62 | 8.7168
Insumo | B.05.000.020514 | CPOS | Pedra britada usinada n° 2 posto obra | Material |  | m³ | 0.4 | 76.29 | 30.516
Insumo | S.01.000.080102 | CPOS | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material |  | h | 0.01 | 121.31 | 1.2131
Insumo | S.01.000.080332 | CPOS | Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR | Material |  | h | 0.15 | 172.32 | 25.848
Insumo | S.01.000.080337 | CPOS | Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilíndros lisos em tandem, pot. 80 HP (59 kW), ref. CC21 Dynapac 6 toneladas | Material |  | h | 0.075 | 103.47 | 7.7603
|  |  |  | MO sem LS => | 8.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.3412 |  | Valor com BDI => |  | 95.39
[6 empty] | Quant. => | 44.4 | Preço Total => | 4235.32
14.4 |  |  | PROTEÇÃO DOS TALUDES | [5 empty] | 1158.72
14.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 34.02.100 | CPOS | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | 34.02 |  | m² | 1 | 8.82 | 8.82
Insumo | B.01.000.010101 | CPOS | Ajudante geral | Mão de Obra |  | h | 0.18 | 13.62 | 2.4516
Insumo | B.01.000.010126 | CPOS | Jardineiro | Mão de Obra |  | h | 0.06 | 16.57 | 0.9942
Insumo | N.01.000.038511 | CPOS | Terra vegetal orgânica comum | Material |  | m³ | 0.01 | 98.05 | 0.9805
Insumo | N.01.000.038513 | CPOS | Grama tipo Esmeralda em placas | Material |  | m² | 1 | 4.39 | 4.39
|  |  |  | MO sem LS => | 3.44 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.44
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.5419 |  | Valor com BDI => |  | 11.36
[6 empty] | Quant. => | 102 | Preço Total => | 1158.72
15 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 7614.26
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.10.050 | CPOS | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | 33.1 |  | m² | 1 | 19.88 | 19.88
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS | Pintor | Mão de Obra |  | h | 0.45 | 17.09 | 7.6905
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 13.62 | 5.448
Insumo | J.01.000.038014 | CPOS | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | Material |  | un | 0.3 | 0.57 | 0.171
Insumo | J.02.000.037518 | CPOS | Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente | Material |  | l | 0.24 | 8.44 | 2.0256
Insumo | J.02.000.037542 | CPOS | Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente | Material |  | l | 0.25 | 18.18 | 4.545
|  |  |  | MO sem LS => | 13.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.7294 |  | Valor com BDI => |  | 25.61
[6 empty] | Quant. => | 134.66 | Preço Total => | 3448.64
15.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.11.050 | CPOS | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | 33.11 |  | m² | 1 | 29.47 | 29.47
Insumo | B.01.000.010140 | CPOS | Pintor | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 17.09 | 10.254
Insumo | B.01.000.010141 | CPOS | Ajudante de pintor | Mão de Obra |  | h | 0.6 | 13.62 | 8.172
Insumo | J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material |  | un | 0.3 | 1.35 | 0.405
Insumo | J.02.000.028058 | CPOS | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralite Zero Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | Material |  | l | 0.25 | 24.19 | 6.0475
Insumo | J.02.000.038000 | CPOS | Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente | Material |  | l | 0.2 | 22.95 | 4.59
|  |  |  | MO sem LS => | 18.42 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.42
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.4933 |  | Valor com BDI => |  | 37.96
[6 empty] | Quant. => | 7.56 | Preço Total => | 286.98
15.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 33.07.140 | CPOS | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | 33.07 |  | kg | 1 | 2.66 | 2.66
Insumo | E.01.000.037530 | CPOS | Pintura de acabamento em tinta esmalte sobre estrutura metálica | Material |  | kg | 1 | 2.66 | 2.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.76661 |  | Valor com BDI => |  | 3.43
[6 empty] | Quant. => | 1130.8 | Preço Total => | 3878.64
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 6655.02
16.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 55.01.020 | CPOS | Limpeza final da obra | 55.01 |  | m² | 1 | 9.53 | 9.53
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.7 | 13.62 | 9.534
|  |  |  | MO sem LS => | 9.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.7465 |  | Valor com BDI => |  | 12.28
[6 empty] | Quant. => | 541.94 | Preço Total => | 6655.02
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1231940.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 355108.93
[5 empty] | Total Geral |  | 1587049.81
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## CRONOG (hidden)
Proprietário: SAECIL- Superintendencia de Agua e Esgoto da Cidade de Leme
Obra : Construção de ETEs Compactas
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 0 | 0
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 100% | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INFRAESTRUTURA | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | SUPERESTRUTURA | 100% |  |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAREDES E PAINÉS | 100% |  |  |  | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | COBERTURA | 100% |  |  |  | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 100% |  |  |  | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 100% |  |  |  | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | REVESTIMENTOS | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PISOS | 100% | [5 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | PINTURA | 100% | [5 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | [5 empty] | 100%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentagem |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Custo |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Porcentagem Acumulado |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Custo Acumulado |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF!
_______________________________________________________________ Alexandre R. Gaino Eng. Civil 5060435411

## Curva ABC de Insumos (hidden)
|  | Obra |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - DESINFECÇÃO |  | 28,82% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade |  | Valor Unitário |  | Total |  |  | Peso | Valor Acumulado | Peso Acumulado
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva | Geral
B.06.000.021525 | CPOS | Aço CA-50-A $MD bitolas | Material | kg | 36.429,6009000 |  | 4,96 |  | 180.690,82 |  | 180690.8205 | 11,39% | 180690.8205 | 11,39%
C.04.000.020546 | CPOS | Concreto usinado bombeado fck= 40 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material | m³ | 316,9722000 |  | 448,94 |  | 142.301,50 |  | 142301.4995 | 8,97% | 322992.3199 | 20,35%
00000064 | Próprio | TANQUE CILÍNDRICO VERTICAL, CAPACIDADE DE 20.000 LITROS, COM FUNDO PLANO E TAMPO ABAULADO, FABRICADO EM COMPÓSITO PRFV - PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRAS DE VIDRO, ESCADA MARINHEIRO EM PRFV, PERFIL PULTRULDADO, PLATAFORMA SUPERIOR EM PRFV E PERFIL PULTRULDADO | Material | UN | 2,0000000 |  | 55.568,22 |  | 111.136,44 |  | 111136.44 | 7,00% | 434128.7599 | 27,35%
COT00069 | Próprio | IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇAO EM FORMA DE ADITIVO | Equipamento | KG | 1.039,1700000 |  | 70,13 |  | 72.876,99 |  | 72876.9921 | 4,59% | 507005.752 | 31,95%
S.01.000.080311 | CPOS | Caminhão basculante diesel com capacidade de 5 m³ - COND. D | Material | h | 433,8535776 |  | 150,04 |  | 65.095,39 |  | 65095.3908 | 4,10% | 572101.1428 | 36,05%
D.02.000.021021 | CPOS | Tábua cedrinho 25 mm x 300 mm de 3ª | Material | m² | 962,7996000 |  | 63,98 |  | 61.599,92 |  | 61599.9184 | 3,88% | 633701.0612 | 39,93%
B.01.000.010111 | CPOS | Carpinteiro | Mão de Obra | h | 2.879,7678000 |  | 21,35 |  | 61.483,04 |  | 61483.0425 | 3,87% | 695184.1038 | 43,80%
B.01.000.010146 | CPOS | Servente | Mão de Obra | h | 3.382,4345010 |  | 17,55 |  | 59.361,73 |  | 59361.7255 | 3,74% | 754545.8292 | 47,54%
I9060 | SEINFRA | GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO C/ PERFIS PULTRUDADOS PINTADOS EM ESMALTE PU ACRÍLICO E SISTEMA DE ANCORAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI304 - H=1,10M | Material | M | 85,6000000 |  | 620,69 |  | 53.131,06 |  | 53131.064 | 3,35% | 807676.8932 | 50,89%
B.01.000.010112 | CPOS | Ajudante de carpinteiro | Mão de Obra | h | 2.845,2380000 |  | 17,55 |  | 49.933,93 |  | 49933.9269 | 3,15% | 857610.8201 | 54,04%
S.01.000.080272 | CPOS | Escavadeira hidráulica sobre esteira 100 HP (74 kW) | Material | h | 140,2473960 |  | 340,94 |  | 47.815,95 |  | 47815.9472 | 3,01% | 905426.7673 | 57,05%
B.01.000.010122 | CPOS | Ajudante de ferreiro | Mão de Obra | h | 2.660,2451200 |  | 17,55 |  | 46.687,30 |  | 46687.3019 | 2,94% | 952114.0692 | 59,99%
12987 | ORSE | Luminária LED p/ iluminação pública, c/ vidro de prot. anti vandalismo contra impacto IK09, 249Watts, 31500Lumens, 4000K, IRC>70, base p/ relê fotocélula/telegestão 7PIN, corpo alum injet. pint. poliester a pó. 220V IP66 vida util100 mil horas | Material | un | 9,0000000 |  | 4.665,31 |  | 41.987,79 |  | 41987.79 | 2,65% | 994101.8592 | 62,64%
COT00068 | Próprio | COMPORTA DESLIZANTE, QUADRADA, PASSAGEM 800 MM EM AÇO INOX | Equipamento | UNID | 2,0000000 |  | 20.992,51 |  | 41.985,02 |  | 41985.02 | 2,65% | 1036086.8792 | 65,28%
00040944 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 5,0475000 |  | 8.091,40 |  | 40.841,34 |  | 40841.3415 | 2,57% | 1076928.2207 | 67,86%
A.04.000.098084 | CPOS | Locação de conjunto de bombeamento a vácuo para rebaixamento de lençol freático, com até 50 ponteiras e potência até 15HP mínimo 30 dias | Material | cjxdia | 50,0000000 |  | 697,74 |  | 34.887,00 |  | 34887 | 2,20% | 1111815.2207 | 70,06%
B.01.000.010121 | CPOS | Ferreiro/armador | Mão de Obra | h | 1.330,1225600 |  | 21,35 |  | 28.398,12 |  | 28398.1167 | 1,79% | 1140213.3373 | 71,84%
S.01.000.080178 | CPOS | Rolo compactador vibratório de um cilindro/PN 7T | Material | h | 234,4204380 |  | 119,92 |  | 28.111,70 |  | 28111.6989 | 1,77% | 1168325.0363 | 73,62%
I4954 | SEINFRA | PEDESTAL SUSPENSÃO C/ ENGRENAGEM DN 47 | Material | UN | 1,0000000 |  | 21.274,80 |  | 21.274,80 |  | 21274.8 | 1,34% | 1189599.8363 | 74,96%
A.11.000.020364 | CPOS | Locação de escoramento tubular metálico (pontual ou em quadros) | Material | kgxmês | 38.421,3897500 |  | 0,55 |  | 21.131,76 |  | 21131.7644 | 1,33% | 1210731.6006 | 76,29%
E.04.000.037532 | CPOS | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem pintura | Material | kg | 1.130,8000000 |  | 18,60 |  | 21.032,88 |  | 21032.88 | 1,33% | 1231764.4806 | 77,61%
00000063 | Próprio | TUBO PE CORRUGADO Ø800 6,20M | Material | UN | 7,0000000 |  | 2.932,29 |  | 20.526,03 |  | 20526.03 | 1,29% | 1252290.5106 | 78,91%
B.01.000.010139 | CPOS | Pedreiro | Mão de Obra | h | 868,5214000 |  | 21,35 |  | 18.542,93 |  | 18542.9319 | 1,17% | 1270833.4425 | 80,08%
B.05.000.020521 | CPOS | Pedra de mão (rachão) | Material | m³ | 167,1020000 |  | 101,52 |  | 16.964,20 |  | 16964.195 | 1,07% | 1287797.6376 | 81,14%
00002708 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR | Mão de Obra | H | 111,1220000 |  | 151,40 |  | 16.823,87 |  | 16823.8708 | 1,06% | 1304621.5084 | 82,20%
D.02.000.021017 | CPOS | Sarrafo de cedrinho 2,5 x 10 cm | Material | m | 2.901,0575000 |  | 5,72 |  | 16.594,05 |  | 16594.0489 | 1,05% | 1321215.5573 | 83,25%
D.03.000.021032 | CPOS | Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m | Material | m² | 806,9741000 |  | 19,48 |  | 15.719,86 |  | 15719.8555 | 0,99% | 1336935.4127 | 84,24%
C.04.000.020566 | CPOS | Taxa para bombeamento de concreto | Material | m³ | 343,5786000 |  | 44,78 |  | 15.385,45 |  | 15385.4497 | 0,97% | 1352320.8624 | 85,21%
A.08.000.020154 | CPOS | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo | Material | m | 298,0000000 |  | 45,64 |  | 13.600,72 |  | 13600.72 | 0,86% | 1365921.5824 | 86,07%
E.02.000.027010 | CPOS | Arame recozido nº 18 BWG | Material | kg | 995,2927550 |  | 10,65 |  | 10.599,87 |  | 10599.8678 | 0,67% | 1376521.4503 | 86,73%
F.14.000.025516 | CPOS | Telha em chapa de aço zincado, pré-pintado, perfil trapezoidal, espessura de 0,50mm, ref.: LR-40 da Perfilor, LR 40 Eucatex, MBP 40 - MBP | Material | m² | 133,9635000 |  | 64,35 |  | 8.620,55 |  | 8620.5512 | 0,54% | 1385142.0015 | 87,28%
S.04.000.021093 | CPOS | Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico | Material | mxmês | 415,5000000 |  | 19,18 |  | 7.969,29 |  | 7969.29 | 0,50% | 1393111.2915 | 87,78%
S.05.000.032433 | CPOS | Caixilho de alumínio anodizado comum, tipo maxim ar, H= 0,90m, L- 1,20m, linha 30 - sem vidros | Material | m² | 10,0000000 |  | 783,50 |  | 7.835,00 |  | 7835 | 0,49% | 1400946.2915 | 88,27%
C.04.000.020554 | CPOS | Concreto usinado bombeado fck= 25 MPa, slump 8 ± 1cm, brita 1 e 2 | Material | m³ | 16,4491000 |  | 407,73 |  | 6.706,79 |  | 6706.7915 | 0,42% | 1407653.0831 | 88,70%
S.01.000.080266 | CPOS | Pá-carregadeira retroescavadeira / carregadeira, capacidade de 0,77m³ - COND. D | Material | h | 52,9512200 |  | 116,80 |  | 6.184,70 |  | 6184.7025 | 0,39% | 1413837.7855 | 89,09%
S.01.000.080344 | CPOS | Trator sobre esteiras pot. 76 a 88HP (56 a 64,9kW), ref. D4 da Komatsu | Material | h | 23,3576510 |  | 243,07 |  | 5.677,54 |  | 5677.5442 | 0,36% | 1419515.3298 | 89,44%
S.01.000.080102 | CPOS | Caminhão com irrigadeira e autobomba, capacidade mínima de 6.000 litros - COND.D | Material | h | 36,1457410 |  | 156,27 |  | 5.648,49 |  | 5648.4949 | 0,36% | 1425163.8247 | 89,80%
S.01.000.080337 | CPOS | Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilíndros lisos em tandem, pot. 80 HP (59 kW), ref. CC21 Dynapac 6 toneladas | Material | h | 39,2713500 |  | 133,29 |  | 5.234,48 |  | 5234.4782 | 0,33% | 1430398.303 | 90,13%
E.02.000.026760 | CPOS | Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) | Material | kg | 496,6230200 |  | 10,45 |  | 5.189,71 |  | 5189.7106 | 0,33% | 1435588.0135 | 90,46%
I9063 | SEINFRA | TAMPA EM FIBRA DE VIDRO, PERFIS PULTRUDADOS ("I" DE 18MM X 25MM) E COBERTURA SUPERFICIAL DE CHAPA PLANA ESP. 4MM, C/ ANTI-DERRAPANTE | Material | m² | 3,8700000 |  | 1.259,68 |  | 4.874,96 |  | 4874.9616 | 0,31% | 1440462.9751 | 90,76%
A.12.000.021100 | CPOS | Container escritório com WC, em aço galvanizado, piso compensado naval (escritório), 1 vaso sanitário, 1 lavatório, 1 ponto para chuveiro, piso impermeável e anti-derrapante (WC) | Material | unxmês | 5,0000000 |  | 967,37 |  | 4.836,85 |  | 4836.85 | 0,30% | 1445299.8251 | 91,07%
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 274,2324187 |  | 16,40 |  | 4.497,41 |  | 4497.4117 | 0,28% | 1449797.2368 | 91,35%
S.01.000.080330 | CPOS | Rolo compactador vibratório com pé de carneiro em aço, potência 121 a 127HP (90 a 93 kW), ref. CA25PD DYNAPAC | Material | h | 17,0122390 |  | 261,89 |  | 4.455,34 |  | 4455.3353 | 0,28% | 1454252.5721 | 91,63%
P.21.000.040005 | CPOS | Poste concreto armado circular, H= 12m p/200kgf | Material | un | 3,0000000 |  | 1.412,63 |  | 4.237,89 |  | 4237.89 | 0,27% | 1458490.4621 | 91,90%
C.07.000.022539 | CPOS | Bloco de concreto estrutural de 14 x 19 x 39 cm, classe A (resistência > ou = 8 Mpa) | Material | un | 1.189,1100000 |  | 3,39 |  | 4.031,08 |  | 4031.0829 | 0,25% | 1462521.545 | 92,15%
E.01.000.037530 | CPOS | Pintura de acabamento em tinta esmalte sobre estrutura metálica | Material | kg | 1.130,8000000 |  | 3,43 |  | 3.878,64 |  | 3878.644 | 0,24% | 1466400.189 | 92,40%
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 169,6323010 |  | 20,95 |  | 3.553,80 |  | 3553.7967 | 0,22% | 1469953.9857 | 92,62%
S.01.000.080332 | CPOS | Motoniveladora com escarificador potência 140HP (104kW), ref. CAT 120H da CATERPILLAR | Material | h | 15,7651420 |  | 221,98 |  | 3.499,55 |  | 3499.5462 | 0,22% | 1473453.5319 | 92,84%
N.04.000.020357 | CPOS | Placa para identificação da obra, em chapa de aço n° 18, galvanizado com tratamento anticorrosivo padrão | Material | m² | 6,0000000 |  | 503,84 |  | 3.023,04 |  | 3023.04 | 0,19% | 1476476.5719 | 93,03%
O.11.000.066104 | CPOS | Chuveiro lava olhos, acionamento manual através de haste triangular e placa empurre, com pintura epóxi, refer. CL001 KITINOX da Avlis Válvulas ou equivalente | Material | un | 1,0000000 |  | 2.952,18 |  | 2.952,18 |  | 2952.18 | 0,19% | 1479428.7519 | 93,22%
B.01.000.010115 | CPOS | Eletricista | Mão de Obra | h | 115,0200000 |  | 25,58 |  | 2.942,21 |  | 2942.2116 | 0,19% | 1482370.9635 | 93,40%
2020 | SIURB | PEDREIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 106,3376000 |  | 24,94 |  | 2.652,06 |  | 2652.0597 | 0,17% | 1485023.0232 | 93,57%
2099 | SIURB | SERVENTE (SGSP) | Mão de Obra | H | 127,8444000 |  | 20,52 |  | 2.623,37 |  | 2623.3671 | 0,17% | 1487646.3903 | 93,74%
C.01.000.092024 | CPOS | Corte de junta dilatação com serra disco diamantado na largura de 3 mm, profundidade de 3 cm, para piso de concreto ou alta resistência 3,0 mm x 3,0 cm | Material | m | 148,9900000 |  | 17,03 |  | 2.537,30 |  | 2537.2997 | 0,16% | 1490183.69 | 93,90%
00010924 | SINAPI | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | Material | UN | 1,0000000 |  | 2.389,60 |  | 2.389,60 |  | 2389.6 | 0,15% | 1492573.29 | 94,05%
P.11.000.066625 | CPOS | Conjunto motor-bomba (centrífuga) monoestágio rosqueada trifásica, motor de 1cv, 220/380 V, sucção e recalque de 1´, ref. NXDP4 da Mark Grundfos ou equivalente | Material | un | 2,0000000 |  | 1.183,50 |  | 2.367,00 |  | 2367 | 0,15% | 1494940.29 | 94,20%
B.01.000.010118 | CPOS | Encanador | Mão de Obra | h | 89,6100000 |  | 25,58 |  | 2.292,22 |  | 2292.2238 | 0,14% | 1497232.5138 | 94,34%
00000065 | Próprio | LUMINÁRIA HIGH BAY LED 150W 5700K 14.000 LUMENS BIVOLT | Material | UN | 3,0000000 |  | 760,04 |  | 2.280,12 |  | 2280.12 | 0,14% | 1499512.6338 | 94,48%
I9062 | SEINFRA | ESCADA DE MARINHEIRO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA, PERFIL QUADRADO, PINTURA PROTETORA CONTRA RAIOS UV, SEM GUARDA CORPO | Equipamento | M | 1,3000000 |  | 1.689,82 |  | 2.196,77 |  | 2196.766 | 0,14% | 1501709.3998 | 94,62%
B.06.000.021560 | CPOS | Tela soldada, diversas bitolas | Material | kg | 297,5390000 |  | 7,36 |  | 2.189,89 |  | 2189.887 | 0,14% | 1503899.2869 | 94,76%
H.03.000.031222 | CPOS | Porta em chapa n° 14 com batente | Material | m² | 2,5200000 |  | 855,09 |  | 2.154,83 |  | 2154.8268 | 0,14% | 1506054.1137 | 94,90%
B.01.000.010116 | CPOS | Ajudante eletricista | Mão de Obra | h | 120,6500000 |  | 17,55 |  | 2.117,41 |  | 2117.4075 | 0,13% | 1508171.5212 | 95,03%
S.01.000.080230 | CPOS | Pá-carregadeira sobre pneus pot.120 a 122HP (88,5 a 119 kW) capacidade da caçamba de 1,7 a 5,0m³, ref. CAT924G da CATERPILLAR | Material | h | 8,5777860 |  | 241,51 |  | 2.071,62 |  | 2071.6211 | 0,13% | 1510243.1423 | 95,16%
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 590,2462208 |  | 3,43 |  | 2.024,54 |  | 2024.5445 | 0,13% | 1512267.6868 | 95,29%
I1530 | SEINFRA | MONTADOR | Mão de Obra | H | 86,9000000 |  | 22,97 |  | 1.996,09 |  | 1996.093 | 0,13% | 1514263.7798 | 95,41%
G.01.000.022515 | CPOS | Tijolo comum maciço | Material | un | 3.998,8500000 |  | 0,44 |  | 1.759,49 |  | 1759.494 | 0,11% | 1516023.2738 | 95,52%
B.05.000.020514 | CPOS | Pedra britada usinada n° 2 posto obra | Material | m³ | 17,7600000 |  | 98,28 |  | 1.745,45 |  | 1745.4528 | 0,11% | 1517768.7266 | 95,63%
B.01.000.010119 | CPOS | Ajudante de encanador | Mão de Obra | h | 95,2600000 |  | 17,55 |  | 1.671,81 |  | 1671.813 | 0,11% | 1519440.5396 | 95,74%
P.08.000.043082 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material | m | 428,4000000 |  | 3,89 |  | 1.666,48 |  | 1666.476 | 0,11% | 1521107.0156 | 95,84%
B.05.000.020518 | CPOS | Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel) | Material | m³ | 17,0416200 |  | 97,26 |  | 1.657,47 |  | 1657.468 | 0,10% | 1522764.4836 | 95,95%
I0037 | SEINFRA | AJUDANTE | Mão de Obra | H | 86,9000000 |  | 18,70 |  | 1.625,03 |  | 1625.03 | 0,10% | 1524389.5136 | 96,05%
8979 | ORSE | Hipoclorador / Bomba dosadora analógica de soluções, vazão de 0,5 à 15 l/h e pressão de 0 à 15 bar | Material | un | 2,0000000 |  | 746,67 |  | 1.493,34 |  | 1493.34 | 0,09% | 1525882.8536 | 96,15%
B.01.000.010140 | CPOS | Pintor | Mão de Obra | h | 65,1330000 |  | 22,02 |  | 1.434,23 |  | 1434.2287 | 0,09% | 1527317.0822 | 96,24%
12580 | SIURB | TIJOLO MAÇICO DE BARRO COMUM | Material | Un | 3.663,3600000 |  | 0,39 |  | 1.428,71 |  | 1428.7104 | 0,09% | 1528745.7926 | 96,33%
V010000100 | EMBASA | FRETE P/TRANSPORTE DE PASSAGEIROSCUO) - ESGOTO | Material | UN | 7,0000000 |  | 191,54 |  | 1.340,78 |  | 1340.78 | 0,08% | 1530086.5726 | 96,41%
I0018 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 85MM | Material | UN | 6,0000000 |  | 217,65 |  | 1.305,90 |  | 1305.9 | 0,08% | 1531392.4726 | 96,49%
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 64,3160773 |  | 19,94 |  | 1.282,46 |  | 1282.4626 | 0,08% | 1532674.9352 | 96,57%
P.08.000.043081 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material | m | 408,0000000 |  | 2,86 |  | 1.166,88 |  | 1166.88 | 0,07% | 1533841.8152 | 96,65%
B.02.000.020508 | CPOS | Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) | Material | kg | 2.280,7679500 |  | 0,50 |  | 1.140,38 |  | 1140.384 | 0,07% | 1534982.1992 | 96,72%
S.01.000.080342 | CPOS | Trator de esteira lâmina reta/riper - 328HP, CATEPILLAR-D8R PS328 ou equivalente | Material | h | 3,7620000 |  | 299,21 |  | 1.125,63 |  | 1125.628 | 0,07% | 1536107.8272 | 96,79%
H.05.000.031109 | CPOS | Veneziana industrial em alumínio com aletas em fiber-glass, ref. Comovent ou equivalente | Material | m² | 5,0000000 |  | 224,49 |  | 1.122,45 |  | 1122.45 | 0,07% | 1537230.2772 | 96,86%
MOED- 20138 | SETOP | AZULEJISTA | Mão de Obra | H | 51,6460000 |  | 21,27 |  | 1.098,51 |  | 1098.5104 | 0,07% | 1538328.7876 | 96,93%
MATED- 12010 | SETOP | LITOCERÂMICA TIPO TIJOLINHO 6,O X 22,5 CM | Material | m² | 38,7345000 |  | 27,99 |  | 1.084,18 |  | 1084.1787 | 0,07% | 1539412.9663 | 97,00%
B.01.000.010141 | CPOS | Ajudante de pintor | Mão de Obra | h | 58,4000000 |  | 17,55 |  | 1.024,92 |  | 1024.92 | 0,06% | 1540437.8863 | 97,06%
6475 | ORSE | Haste de Prolongamento - HRR2 1 3/4 | Material | un | 1,0000000 |  | 999,60 |  | 999,60 |  | 999.6 | 0,06% | 1541437.4863 | 97,13%
D.02.000.021009 | CPOS | Pontalete de cedrinho de 75 mm x 75 mm - 3ª construcão | Material | m | 53,2684000 |  | 17,96 |  | 956,70 |  | 956.7005 | 0,06% | 1542394.1867 | 97,19%
O.02.000.062508 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85mm (3´) | Material | m | 23,4000000 |  | 40,42 |  | 945,83 |  | 945.828 | 0,06% | 1543340.0147 | 97,25%
F.14.000.025529 | CPOS | Cumeeira em chapa de aço zincado, pré-pintada, perfil trapezoidal, esp. 0,50mm- Ref.: LR-40 Perfilor, Eucatex, MBP-40- MBP | Material | m | 15,3000000 |  | 60,61 |  | 927,33 |  | 927.333 | 0,06% | 1544267.3477 | 97,30%
O.02.000.062506 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60mm (2´) | Material | m | 42,0000000 |  | 21,96 |  | 922,32 |  | 922.32 | 0,06% | 1545189.6677 | 97,36%
C.06.000.022050 | CPOS | Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4); sobrecarga 200kgf/m² | Material | m² | 15,0000000 |  | 61,38 |  | 920,70 |  | 920.7 | 0,06% | 1546110.3677 | 97,42%
P.08.000.043084 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material | m | 153,0000000 |  | 6,00 |  | 918,00 |  | 918 | 0,06% | 1547028.3677 | 97,48%
E.03.000.026504 | CPOS | Gancho de 1/4´ com porca e arruela, 550 mm | Material | un | 395,3700000 |  | 2,32 |  | 917,26 |  | 917.2584 | 0,06% | 1547945.6261 | 97,54%
C.01.000.098199 | CPOS | Mão-de-obra especializada, equipamento e ferramentas apropriadas para nivelamento de piso em concreto com desempeno de magnésio e acabadora de superfície | Material | m² | 60,8500000 |  | 14,90 |  | 906,67 |  | 906.665 | 0,06% | 1548852.2911 | 97,59%
H.07.000.037082 | CPOS | Vidro liso transparente de 4 mm - material | Material | m² | 11,0000000 |  | 82,24 |  | 904,64 |  | 904.64 | 0,06% | 1549756.9311 | 97,65%
F.14.000.068025 | CPOS | Calha em chapa galvanizada 24 desenvolvimento 0,33 m | Material | m | 32,1300000 |  | 27,07 |  | 869,76 |  | 869.7591 | 0,05% | 1550626.6902 | 97,70%
10648 | SIURB | ARGAMASSA MISTA COM AREIA GROSSA 1:2:8 | Material | m³ | 1,4976000 |  | 576,71 |  | 863,68 |  | 863.6809 | 0,05% | 1551490.3711 | 97,76%
J.02.000.037542 | CPOS | Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin Willian, Metalatex (Fusecolor) ou equivalente | Material | l | 33,6650000 |  | 23,42 |  | 788,43 |  | 788.4343 | 0,05% | 1552278.8054 | 97,81%
B.04.000.020503 | CPOS | Areia média lavada (a granel caçamba fechada) | Material | m³ | 6,2117600 |  | 124,40 |  | 772,74 |  | 772.7429 | 0,05% | 1553051.5484 | 97,86%
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 11,0614267 |  | 67,60 |  | 747,75 |  | 747.7524 | 0,05% | 1553799.3008 | 97,90%
00043494 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 5,0000000 |  | 147,01 |  | 735,05 |  | 735.05 | 0,05% | 1554534.3508 | 97,95%
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 1.008,4133150 |  | 0,71 |  | 715,97 |  | 715.9735 | 0,05% | 1555250.3243 | 98,00%
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 150,8962298 |  | 4,68 |  | 706,19 |  | 706.1944 | 0,04% | 1555956.5186 | 98,04%
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 32,0000000 |  | 21,26 |  | 680,32 |  | 680.32 | 0,04% | 1556636.8386 | 98,08%
P.13.000.045614 | CPOS | Tomada industrial 3P+T, de 32 A para 220/240V, com carcaça, prensa cabos, aliviador de tensão e tampa trava, ref. S-4209 Steck ou equivalente | Material | cj | 3,0000000 |  | 224,87 |  | 674,61 |  | 674.61 | 0,04% | 1557311.4486 | 98,13%
00036482 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP | Equipamento | UN | 0,0012594 |  | 519.137,10 |  | 653,80 |  | 653.8013 | 0,04% | 1557965.2499 | 98,17%
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 20,6435457 |  | 30,94 |  | 638,71 |  | 638.7113 | 0,04% | 1558603.9612 | 98,21%
54852 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 40 X 40 CM | Material | Un | 6,0000000 |  | 104,00 |  | 624,00 |  | 624 | 0,04% | 1559227.9612 | 98,25%
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 1.288,2358902 |  | 0,48 |  | 618,35 |  | 618.3532 | 0,04% | 1559846.3144 | 98,29%
00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 36,0247600 |  | 16,93 |  | 609,90 |  | 609.8992 | 0,04% | 1560456.2136 | 98,32%
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 27,1257149 |  | 22,14 |  | 600,56 |  | 600.5633 | 0,04% | 1561056.7769 | 98,36%
N.01.000.038513 | CPOS | Grama tipo Esmeralda em placas | Material | m² | 102,0000000 |  | 5,66 |  | 577,32 |  | 577.32 | 0,04% | 1561634.0969 | 98,40%
S.01.000.080351 | CPOS | Guindauto MUNCK M-640/18 com lança telescópica capacidade 3750 kg | Material | h | 3,0000000 |  | 189,44 |  | 568,32 |  | 568.32 | 0,04% | 1562202.4169 | 98,43%
4.45.10 | FDE | DPS - DISPOSITIVO DE PROT. CONTRA SURTOS 40 KA | Material | UN | 4,0000000 |  | 137,18 |  | 548,72 |  | 548.72 | 0,03% | 1562751.1369 | 98,47%
F.04.000.026506 | CPOS | Calço plástico para telha trapezoidal, 38 mm | Material | un | 395,3700000 |  | 1,37 |  | 541,66 |  | 541.6569 | 0,03% | 1563292.7938 | 98,50%
P.08.000.043080 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material | m | 306,0000000 |  | 1,70 |  | 520,20 |  | 520.2 | 0,03% | 1563812.9938 | 98,54%
00006110 | SINAPI | SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 24,0000000 |  | 20,95 |  | 502,80 |  | 502.8 | 0,03% | 1564315.7938 | 98,57%
F.12.000.028008 | CPOS | Desmoldante para formas | Material | l | 46,9455000 |  | 10,60 |  | 497,62 |  | 497.6223 | 0,03% | 1564813.4161 | 98,60%
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 590,2462208 |  | 0,82 |  | 484,00 |  | 484.0019 | 0,03% | 1565297.418 | 98,63%
00000252 | SINAPI | AJUDANTE DE SERRALHEIRO | Mão de Obra | H | 30,2409168 |  | 15,65 |  | 473,27 |  | 473.2703 | 0,03% | 1565770.6884 | 98,66%
00000248 | SINAPI | AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL | Mão de Obra | H | 31,1751000 |  | 15,11 |  | 471,06 |  | 471.0558 | 0,03% | 1566241.7441 | 98,69%
D.02.000.021052 | CPOS | Estronca de eucalipto (mourão), com 15cm de diâmetro sem casca | Material | m | 14,1750000 |  | 33,22 |  | 470,89 |  | 470.8935 | 0,03% | 1566712.6376 | 98,72%
00010685 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP | Equipamento | UN | 0,0008558 |  | 544.098,32 |  | 465,64 |  | 465.6393 | 0,03% | 1567178.277 | 98,75%
P.26.000.044618 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 10 até 50A | Material | un | 4,0000000 |  | 116,30 |  | 465,20 |  | 465.2 | 0,03% | 1567643.477 | 98,78%
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 20,3568273 |  | 22,71 |  | 462,30 |  | 462.3035 | 0,03% | 1568105.7805 | 98,81%
B.01.000.010101 | CPOS | Ajudante geral | Mão de Obra | h | 24,9600000 |  | 17,55 |  | 438,05 |  | 438.048 | 0,03% | 1568543.8285 | 98,83%
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 5,0000000 |  | 84,94 |  | 424,70 |  | 424.7 | 0,03% | 1568968.5285 | 98,86%
9323 | ORSE | Registro PVC esfera c/borboleta d = 4" | Material | un | 1,0000000 |  | 423,69 |  | 423,69 |  | 423.69 | 0,03% | 1569392.2185 | 98,89%
P.18.000.050271 | CPOS | Quadro de embutir em chapa de aço, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on de 150 A, QDETG-U II, ref. 904501 da Cemar ou equivalente | Material | un | 1,0000000 |  | 396,55 |  | 396,55 |  | 396.55 | 0,02% | 1569788.7685 | 98,91%
3895 | AGETOP CIVIL | SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Material | un | 3,0000000 |  | 130,66 |  | 391,98 |  | 391.98 | 0,02% | 1570180.7485 | 98,94%
P.04.000.042290 | CPOS | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada | Material | m | 18,0000000 |  | 21,14 |  | 380,52 |  | 380.52 | 0,02% | 1570561.2685 | 98,96%
00011963 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 44,0000000 |  | 8,45 |  | 371,80 |  | 371.8 | 0,02% | 1570933.0685 | 98,98%
00004472 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 12,3729900 |  | 29,31 |  | 362,65 |  | 362.6523 | 0,02% | 1571295.7209 | 99,01%
B.09.000.024005 | CPOS | Impermeabilização em argamassa de concreto não estrutural, com consumo de cimento 350 Kg/m³, relação a/c de 0,5 e aditivo hidrófugo impermeabilizante, dosado em central | Material | m³ | 0,7100000 |  | 500,25 |  | 355,18 |  | 355.1775 | 0,02% | 1571650.8984 | 99,03%
J.02.000.037518 | CPOS | Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente | Material | l | 32,3184000 |  | 10,87 |  | 351,30 |  | 351.301 | 0,02% | 1572002.1994 | 99,05%
2013 | SIURB | CARPINTEIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 13,9392000 |  | 24,97 |  | 348,06 |  | 348.0618 | 0,02% | 1572350.2612 | 99,07%
MOED- 20154 | SETOP | SERVENTE | Mão de Obra | H | 27,6675000 |  | 12,43 |  | 343,91 |  | 343.907 | 0,02% | 1572694.1682 | 99,10%
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 255,2655420 |  | 1,31 |  | 334,40 |  | 334.3979 | 0,02% | 1573028.5661 | 99,12%
2041 | SIURB | ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 11,4000000 |  | 28,83 |  | 328,66 |  | 328.662 | 0,02% | 1573357.2281 | 99,14%
00001925 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 9,0000000 |  | 36,19 |  | 325,71 |  | 325.71 | 0,02% | 1573682.9381 | 99,16%
1942 | ORSE | Registro PVC esfera c/borboleta d = 2" | Material | un | 6,0000000 |  | 54,26 |  | 325,56 |  | 325.56 | 0,02% | 1574008.4981 | 99,18%
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 700,2462208 |  | 0,45 |  | 315,11 |  | 315.1108 | 0,02% | 1574323.6089 | 99,20%
14022 | SIURB | PRIMER HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO SILOXANO P/ SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, ETC. | Material | Kg | 6,2208000 |  | 48,33 |  | 300,65 |  | 300.6513 | 0,02% | 1574624.2602 | 99,22%
00001961 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 4,0000000 |  | 73,93 |  | 295,72 |  | 295.72 | 0,02% | 1574919.9802 | 99,24%
2014 | SIURB | AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 13,9392000 |  | 21,20 |  | 295,51 |  | 295.511 | 0,02% | 1575215.4912 | 99,25%
00040331 | SINAPI | ASSENTADOR DE MANILHAS | Mão de Obra | H | 12,7285200 |  | 22,65 |  | 288,30 |  | 288.301 | 0,02% | 1575503.7922 | 99,27%
2604 | ORSE | Registro PVC esfera c/borboleta d = 3" | Material | un | 2,0000000 |  | 140,99 |  | 281,98 |  | 281.98 | 0,02% | 1575785.7722 | 99,29%
B010000086 | EMBASA | MONTADOR INDUSTRIAL | Mão de Obra | H | 9,7600000 |  | 28,62 |  | 279,33 |  | 279.3312 | 0,02% | 1576065.1034 | 99,31%
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 11,5834472 |  | 22,43 |  | 259,82 |  | 259.8167 | 0,02% | 1576324.9201 | 99,32%
B.01.000.010186 | CPOS | Vidraceiro | Mão de Obra | h | 10,0000000 |  | 25,58 |  | 255,80 |  | 255.8 | 0,02% | 1576580.7201 | 99,34%
P.19.000.091371 | CPOS | Haste de aterramento de 5/8´x 3,00m | Material | un | 2,0000000 |  | 120,96 |  | 241,92 |  | 241.92 | 0,02% | 1576822.6401 | 99,36%
B.03.000.020505 | CPOS | Cal hidratada (saco de 20 kg) | Material | kg | 328,5881000 |  | 0,73 |  | 239,87 |  | 239.8693 | 0,02% | 1577062.5094 | 99,37%
C.04.000.020536 | CPOS | Concreto usinado fck= 25 MPa, slump 5 ± 1cm, slump 1 e 2 | Material | m³ | 0,6600000 |  | 353,83 |  | 233,53 |  | 233.5278 | 0,01% | 1577296.0372 | 99,39%
P.26.000.090541 | CPOS | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA, 4 polos, GE V/304-044031, Siemens 5SM1 344-0 ou equivalente | Material | un | 1,0000000 |  | 229,27 |  | 229,27 |  | 229.27 | 0,01% | 1577525.3072 | 99,40%
55802 | SIURB | LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE OU FOSCO 2 LED TUBULAR 9/10 W | Material | Un | 2,0000000 |  | 113,95 |  | 227,90 |  | 227.9 | 0,01% | 1577753.2072 | 99,41%
D390000918 | EMBASA | VERTEDOR FIBRA DE VIDRO E=6MM,INCLUINDO QUADRO | Material | m² | 0,8000000 |  | 280,27 |  | 224,22 |  | 224.216 | 0,01% | 1577977.4232 | 99,43%
P.03.000.042621 | CPOS | Duto corrugado tipo Kanalex-KL, DN= 30mm | Material | m | 30,9000000 |  | 7,10 |  | 219,39 |  | 219.39 | 0,01% | 1578196.8132 | 99,44%
H.04.000.031111 | CPOS | Mão-de-obra especializada para instalação de veneziana industrial em aço galvanizado com aletas em resina reforçada de fibra de vidro | Material | m² | 5,0000000 |  | 43,64 |  | 218,20 |  | 218.2 | 0,01% | 1578415.0132 | 99,46%
P.02.000.042503 | CPOS | Eletroduto de PVC rígido roscável de 32mm (1´) | Material | m | 33,0000000 |  | 6,61 |  | 218,13 |  | 218.13 | 0,01% | 1578633.1432 | 99,47%
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 174,0456736 |  | 1,24 |  | 215,82 |  | 215.8166 | 0,01% | 1578848.9598 | 99,48%
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 13,4426472 |  | 15,90 |  | 213,74 |  | 213.7381 | 0,01% | 1579062.6979 | 99,50%
00037411 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | Material | m² | 14,7336200 |  | 14,31 |  | 210,84 |  | 210.8381 | 0,01% | 1579273.536 | 99,51%
D.02.000.020215 | CPOS | Estronca de eucalipto com 10cm de diâmetro sem casca | Material | m | 14,1750000 |  | 14,80 |  | 209,79 |  | 209.79 | 0,01% | 1579483.326 | 99,52%
00002580 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | Material | UN | 12,0000000 |  | 15,91 |  | 190,92 |  | 190.92 | 0,01% | 1579674.246 | 99,54%
14040 | SIURB | TINTA BETUMINOSA PARA CONCRETO E ALVENARIA | Material | L | 11,5200000 |  | 15,59 |  | 179,60 |  | 179.5968 | 0,01% | 1579853.8428 | 99,55%
11520 | SIURB | AÇO CA-60B - MÉDIA BITOLAS | Material | KG | 30,3552000 |  | 5,72 |  | 173,63 |  | 173.6317 | 0,01% | 1580027.4746 | 99,56%
10636 | SIURB | ARGAMASSA DE CIMENTO COM AREIA GROSSA 1:6 | Material | m³ | 0,3548160 |  | 481,54 |  | 170,86 |  | 170.8581 | 0,01% | 1580198.3327 | 99,57%
P.14.000.046623 | CPOS | Lâmpada LED tubular T8, base G13 - 18 a 20W, 1850 até 2000 lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mínima 25.000 horas, garantia mínima de 3 anos pelo fabricante, ref. ESSENTIAL LEDtube 1200mm 18W 840/865 da Philips, TUBO LED T8 20 W/4000/5000/6500 1200 mm da Osram ou equivalente | Material | un | 4,0000000 |  | 42,67 |  | 170,68 |  | 170.68 | 0,01% | 1580369.0127 | 99,58%
P.02.000.042511 | CPOS | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve amarelo, DE= 20mm | Material | m | 84,0000000 |  | 1,98 |  | 166,32 |  | 166.32 | 0,01% | 1580535.3327 | 99,59%
I0016 | SEINFRA | ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60MM | Material | UN | 4,0000000 |  | 41,52 |  | 166,08 |  | 166.08 | 0,01% | 1580701.4127 | 99,60%
H020000301 | EMBASA | CAMINHAO GUINDASTE - 5T | Material | H | 2,0000000 |  | 82,61 |  | 165,22 |  | 165.22 | 0,01% | 1580866.6327 | 99,61%
MATED- 12350 | SETOP | ARGAMASSA COLANTE ( TIPO: AC-II) | Material | Kg | 166,0050000 |  | 0,95 |  | 157,70 |  | 157.7047 | 0,01% | 1581024.3374 | 99,62%
10604 | SIURB | CONCRETO FCK=10MPA C/ BRITA 2 | Material | m³ | 0,6090000 |  | 257,33 |  | 156,71 |  | 156.714 | 0,01% | 1581181.0514 | 99,63%
2044 | SIURB | AJUDANTE DE ELETRICISTA (SGSP) | Mão de Obra | H | 6,9000000 |  | 22,50 |  | 155,25 |  | 155.25 | 0,01% | 1581336.3014 | 99,64%
O.02.000.062503 | CPOS | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm (1´) | Material | m | 18,0000000 |  | 8,14 |  | 146,52 |  | 146.52 | 0,01% | 1581482.8214 | 99,65%
56492 | SIURB | LAMPADA DE LED TUBULAR 18/20 W | Material | Un | 4,0000000 |  | 36,15 |  | 144,60 |  | 144.6 | 0,01% | 1581627.4214 | 99,66%
P.26.000.044619 | CPOS | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 60 até 100A | Material | un | 1,0000000 |  | 142,51 |  | 142,51 |  | 142.51 | 0,01% | 1581769.9314 | 99,67%
B010000022 | EMBASA | AJUDANTE DE MONTADOR | Mão de Obra | H | 9,7600000 |  | 14,54 |  | 141,91 |  | 141.9104 | 0,01% | 1581911.8418 | 99,68%
B.01.000.010126 | CPOS | Jardineiro | Mão de Obra | h | 6,1200000 |  | 21,35 |  | 130,66 |  | 130.662 | 0,01% | 1582042.5038 | 99,68%
E.02.000.027025 | CPOS | Arame galvanizado nº 16 BWG | Material | kg | 9,2792000 |  | 13,99 |  | 129,82 |  | 129.816 | 0,01% | 1582172.3198 | 99,69%
N.01.000.038511 | CPOS | Terra vegetal orgânica comum | Material | m³ | 1,0200000 |  | 126,31 |  | 128,84 |  | 128.8362 | 0,01% | 1582301.156 | 99,70%
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 255,2655420 |  | 0,49 |  | 125,08 |  | 125.0801 | 0,01% | 1582426.2361 | 99,71%
D070000016 | EMBASA | CHUMBADOR TIPO ANDORINHA 5/8 | Material | UN | 10,0000000 |  | 11,68 |  | 116,80 |  | 116.8 | 0,01% | 1582543.0361 | 99,72%
1.01.15 | FDE | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3,6000000 |  | 32,27 |  | 116,17 |  | 116.172 | 0,01% | 1582659.2081 | 99,72%
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 7,0367123 |  | 15,96 |  | 112,31 |  | 112.3059 | 0,01% | 1582771.514 | 99,73%
MOED- 20134 | SETOP | REJUNTADOR | Mão de Obra | H | 9,0175539 |  | 12,43 |  | 112,09 |  | 112.0882 | 0,01% | 1582883.6022 | 99,74%
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 174,0456736 |  | 0,64 |  | 111,39 |  | 111.3892 | 0,01% | 1582994.9915 | 99,74%
00002736 | SINAPI | MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO) | Material | M | 9,1745300 |  | 12,12 |  | 111,20 |  | 111.1953 | 0,01% | 1583106.1868 | 99,75%
S.04.000.069508 | CPOS | Solda liga chumbo e estanho de 70x30 | Material | kg | 1,2240000 |  | 87,25 |  | 106,79 |  | 106.794 | 0,01% | 1583212.9808 | 99,76%
B010000091 | EMBASA | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4,4400000 |  | 23,37 |  | 103,76 |  | 103.7628 | 0,01% | 1583316.7436 | 99,76%
10608 | SIURB | CONCRETO FCK=15MPA C/ BRITA 2 | Material | m³ | 0,2880000 |  | 326,88 |  | 94,14 |  | 94.1414 | 0,01% | 1583410.885 | 99,77%
MATED- 13096 | SETOP | CESTA BÁSICA/ ALIMENTAÇÃO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 88,3310539 |  | 1,06 |  | 93,63 |  | 93.6309 | 0,01% | 1583504.5159 | 99,78%
B.07.000.038098 | CPOS | Lona plástica preta | Material | m² | 46,7670000 |  | 2,00 |  | 93,53 |  | 93.534 | 0,01% | 1583598.0499 | 99,78%
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 65,6416171 |  | 1,39 |  | 91,24 |  | 91.2418 | 0,01% | 1583689.2918 | 99,79%
MATED- 13097 | SETOP | TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 88,3310539 |  | 1,03 |  | 90,98 |  | 90.981 | 0,01% | 1583780.2728 | 99,79%
P.26.000.044616 | CPOS | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380V, corrente de 10 até 50A | Material | un | 1,0000000 |  | 88,62 |  | 88,62 |  | 88.62 | 0,01% | 1583868.8928 | 99,80%
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 5,0000000 |  | 16,84 |  | 84,20 |  | 84.2 | 0,01% | 1583953.0928 | 99,80%
1.01.16 | FDE | AJUDANTE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 3,6000000 |  | 22,99 |  | 82,76 |  | 82.764 | 0,01% | 1584035.8568 | 99,81%
P.08.000.043079 | CPOS | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | Material | m | 71,4000000 |  | 1,15 |  | 82,11 |  | 82.11 | 0,01% | 1584117.9668 | 99,82%
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 110,0000000 |  | 0,73 |  | 80,30 |  | 80.3 | 0,01% | 1584198.2668 | 99,82%
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material | UN | 211,9560000 |  | 0,37 |  | 78,42 |  | 78.4237 | 0,00% | 1584276.6905 | 99,83%
B.02.000.037043 | CPOS | Massa para vidro comum branca e/ou cinza | Material | kg | 20,0000000 |  | 3,39 |  | 67,80 |  | 67.8 | 0,00% | 1584344.4905 | 99,83%
2015 | SIURB | FERREIRO (SGSP) | Mão de Obra | H | 2,6496000 |  | 25,26 |  | 66,93 |  | 66.9289 | 0,00% | 1584411.4194 | 99,83%
00002510 | SINAPI | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE | Material | UN | 3,0000000 |  | 22,12 |  | 66,36 |  | 66.36 | 0,00% | 1584477.7794 | 99,84%
P.30.000.049430 | CPOS | Terminal de pressão para cabo 6 até 10mm² (8AWG) | Material | un | 13,0000000 |  | 5,01 |  | 65,13 |  | 65.13 | 0,00% | 1584542.9094 | 99,84%
ED-14656 | SETOP | EPI PARA AZULEJISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 51,6460000 |  | 1,24 |  | 64,04 |  | 64.041 | 0,00% | 1584606.9504 | 99,85%
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 700,2462208 |  | 0,09 |  | 63,02 |  | 63.0222 | 0,00% | 1584669.9726 | 99,85%
J.02.000.028058 | CPOS | Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralite Zero Coral, Futura Premium, Suvinil Premium, Metalatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente | Material | l | 1,8900000 |  | 31,16 |  | 58,89 |  | 58.8924 | 0,00% | 1584728.865 | 99,85%
00007143 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 2,0000000 |  | 29,14 |  | 58,28 |  | 58.28 | 0,00% | 1584787.145 | 99,86%
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0001790 |  | 317.140,67 |  | 56,77 |  | 56.7682 | 0,00% | 1584843.9132 | 99,86%
2016 | SIURB | AJUDANTE DE FERREIRO - ARMADOR (SGSP) | Mão de Obra | H | 2,6496000 |  | 20,66 |  | 54,74 |  | 54.7407 | 0,00% | 1584898.6539 | 99,86%
D070000103 | EMBASA | PORCA ACO INOX 5/8 | Material | UN | 10,0000000 |  | 5,47 |  | 54,70 |  | 54.7 | 0,00% | 1584953.3539 | 99,87%
P.19.000.040516 | CPOS | Grampo ´C´ de Ø 3/8´ e balancim grande para perfilado, ref. BF-078+BF-081 Bandeirantes, RP 2033+RP 2034 Real Perfil ou equivalente | Material | cj | 8,0000000 |  | 6,57 |  | 52,56 |  | 52.56 | 0,00% | 1585005.9139 | 99,87%
B010000097 | EMBASA | SERVENTE | Mão de Obra | H | 3,7481600 |  | 13,93 |  | 52,21 |  | 52.2119 | 0,00% | 1585058.1258 | 99,87%
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 61,0665881 |  | 0,85 |  | 51,91 |  | 51.9066 | 0,00% | 1585110.0324 | 99,88%
1944 | ORSE | Registro PVC esfera c/borboleta d = 1" | Material | un | 2,0000000 |  | 25,29 |  | 50,58 |  | 50.58 | 0,00% | 1585160.6124 | 99,88%
B.09.000.069513 | CPOS | Adesivo para tubos PVC | Material | kg | 0,7080000 |  | 69,63 |  | 49,30 |  | 49.298 | 0,00% | 1585209.9104 | 99,88%
P.26.000.044613 | CPOS | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220V, corrente de 10 até 30A | Material | un | 3,0000000 |  | 16,23 |  | 48,69 |  | 48.69 | 0,00% | 1585258.6004 | 99,89%
00043470 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 5,0000000 |  | 9,49 |  | 47,45 |  | 47.45 | 0,00% | 1585306.0504 | 99,89%
00001957 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 7,0000000 |  | 6,76 |  | 47,32 |  | 47.32 | 0,00% | 1585353.3704 | 99,89%
MATED- 12355 | SETOP | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO | Material | Kg | 12,2966655 |  | 3,68 |  | 45,25 |  | 45.2517 | 0,00% | 1585398.6221 | 99,90%
11021 | SIURB | COMPENSADO RESINADO 12MM COLA BRANCA - CHAPA DE 2,20 X 1,10 M | Material | m² | 2,3040000 |  | 19,63 |  | 45,23 |  | 45.2275 | 0,00% | 1585443.8497 | 99,90%
J.02.000.038000 | CPOS | Fundo preparador base água, para madeira e metais; ref. Fundo preparador Coralite Zero da Coral, Metalatex Eco fundo antiferrugem da Sherwin Williams, Fundo preparador da Suvinil ou equivalente | Material | l | 1,5120000 |  | 29,56 |  | 44,69 |  | 44.6947 | 0,00% | 1585488.5444 | 99,90%
158 | ORSE | Almoço (Participação do empregador) | Material | un | 3,3390400 |  | 12,88 |  | 43,01 |  | 43.0068 | 0,00% | 1585531.5512 | 99,90%
S.01.000.080125 | CPOS | Betoneira reversível com carregador, capac. 320 litros, acionamento do motor combustão interna (diesel e gasolina) ou motor elétrico Alfa 320 | Material | h | 1,7926100 |  | 23,33 |  | 41,82 |  | 41.8216 | 0,00% | 1585573.3728 | 99,91%
MATED- 13099 | SETOP | EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 88,3310539 |  | 0,45 |  | 39,75 |  | 39.749 | 0,00% | 1585613.1218 | 99,91%
I2320 | SEINFRA | ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1,6700000 |  | 22,97 |  | 38,36 |  | 38.3599 | 0,00% | 1585651.4817 | 99,91%
O.02.000.069514 | CPOS | Solução limpadora para PVC | Material | l | 1,0560000 |  | 35,72 |  | 37,72 |  | 37.7203 | 0,00% | 1585689.202 | 99,91%
ED-14664 | SETOP | EPI PARA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 27,6675000 |  | 1,31 |  | 36,24 |  | 36.2444 | 0,00% | 1585725.4464 | 99,92%
S.05.000.039039 | CPOS | Argamassa mista com areia grossa 1:2:8 | Material | m³ | 0,0650000 |  | 536,32 |  | 34,86 |  | 34.8608 | 0,00% | 1585760.3072 | 99,92%
P.13.000.045573 | CPOS | Tomada 2P+T, 20A - 250V, completa - ref. 054344 da Pial Legrand ou equivalente | Material | cj | 2,0000000 |  | 17,09 |  | 34,18 |  | 34.18 | 0,00% | 1585794.4872 | 99,92%
ED-14692 | SETOP | FERRAMENTAS PARA AZULEJISTA - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 51,6460000 |  | 0,64 |  | 33,05 |  | 33.0534 | 0,00% | 1585827.5407 | 99,92%
10543 | SIURB | PEDRA BRITADA NÚMERO 2 | Material | m³ | 0,3190000 |  | 102,12 |  | 32,58 |  | 32.5763 | 0,00% | 1585860.1169 | 99,93%
I0043 | SEINFRA | AJUDANTE DE ENCANADOR | Mão de Obra | H | 1,6700000 |  | 18,70 |  | 31,23 |  | 31.229 | 0,00% | 1585891.3459 | 99,93%
138 | ORSE | Adesivo pvc em frasco de 850 gramas | Material | kg | 0,4370000 |  | 69,82 |  | 30,51 |  | 30.5113 | 0,00% | 1585921.8573 | 99,93%
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 2,1042500 |  | 14,03 |  | 29,52 |  | 29.5226 | 0,00% | 1585951.3799 | 99,93%
J.01.000.038014 | CPOS | Lixa massa/madeira uso geral Norton, Alcar ou equivalente (médias) | Material | un | 40,3980000 |  | 0,73 |  | 29,49 |  | 29.4905 | 0,00% | 1585980.8704 | 99,93%
E.03.000.026513 | CPOS | Chumbador Fischer Bolt diâmetro = 1/2´ e comprimento = 4´ | Material | un | 8,0000000 |  | 3,68 |  | 29,44 |  | 29.44 | 0,00% | 1586010.3104 | 99,93%
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 65,6416171 |  | 0,44 |  | 28,88 |  | 28.8823 | 0,00% | 1586039.1928 | 99,94%
P.25.000.091392 | CPOS | Fita em aço inoxidável para poste tubular; comprimento de 0,50 m, largura de 19 mm | Material | m | 10,0000000 |  | 2,87 |  | 28,70 |  | 28.7 | 0,00% | 1586067.8928 | 99,94%
00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,9992500 |  | 13,45 |  | 26,89 |  | 26.8899 | 0,00% | 1586094.7827 | 99,94%
10492 | ORSE | Cesta Básica | Material | un | 0,1476000 |  | 180,35 |  | 26,62 |  | 26.6197 | 0,00% | 1586121.4023 | 99,94%
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 1,0208751 |  | 25,79 |  | 26,33 |  | 26.3284 | 0,00% | 1586147.7307 | 99,94%
P.13.000.045501 | CPOS | Interruptor com 1 tecla (simples), com placa | Material | cj | 3,0000000 |  | 8,63 |  | 25,89 |  | 25.89 | 0,00% | 1586173.6207 | 99,94%
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 1,5882307 |  | 15,70 |  | 24,94 |  | 24.9352 | 0,00% | 1586198.5559 | 99,95%
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 3,0812400 |  | 6,79 |  | 20,92 |  | 20.9216 | 0,00% | 1586219.4775 | 99,95%
00001924 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 1,0000000 |  | 20,55 |  | 20,55 |  | 20.55 | 0,00% | 1586240.0275 | 99,95%
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 18,5560000 |  | 1,07 |  | 19,85 |  | 19.8549 | 0,00% | 1586259.8825 | 99,95%
P.04.000.091217 | CPOS | Tirante/vergalhão aço rosca total de 1/4´ | Material | m | 6,6000000 |  | 2,96 |  | 19,54 |  | 19.536 | 0,00% | 1586279.4185 | 99,95%
10761 | ORSE | Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) | Serviços | un | 3,3390400 |  | 5,80 |  | 19,37 |  | 19.3664 | 0,00% | 1586298.7849 | 99,95%
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 15,6708000 |  | 1,20 |  | 18,80 |  | 18.805 | 0,00% | 1586317.5899 | 99,95%
B.05.000.020522 | CPOS | Pedrisco | Material | m³ | 0,1792000 |  | 101,66 |  | 18,22 |  | 18.2175 | 0,00% | 1586335.8073 | 99,96%
11070 | SIURB | PINUS - TÁBUA DE 1" X 12" - BRUTA | Material | M | 2,3040000 |  | 7,70 |  | 17,74 |  | 17.7408 | 0,00% | 1586353.5481 | 99,96%
59038 | SIURB | SOQUETE PARA LAMPADA TUBULAR | Material | Un | 8,0000000 |  | 2,16 |  | 17,28 |  | 17.28 | 0,00% | 1586370.8281 | 99,96%
P.25.000.091393 | CPOS | Fecho em aço inoxidável para fita de 19 mm | Material | un | 20,0000000 |  | 0,68 |  | 13,60 |  | 13.6 | 0,00% | 1586384.4281 | 99,96%
ED-14700 | SETOP | FERRAMENTAS PARA SERVENTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 27,6675000 |  | 0,49 |  | 13,56 |  | 13.5571 | 0,00% | 1586397.9852 | 99,96%
0012 | AGETOP CIVIL | ELETRICISTA | Mão de Obra | h | 0,7500000 |  | 17,97 |  | 13,48 |  | 13.4775 | 0,00% | 1586411.4627 | 99,96%
J.01.000.038040 | CPOS | Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente | Material | un | 7,6680000 |  | 1,74 |  | 13,34 |  | 13.3423 | 0,00% | 1586424.805 | 99,96%
2378 | ORSE | Vale transporte | Material | un | 2,5825080 |  | 5,15 |  | 13,30 |  | 13.2999 | 0,00% | 1586438.1049 | 99,96%
D010000008 | EMBASA | CIMENTO PORTLAND COMUM | Material | KG | 20,3238400 |  | 0,64 |  | 13,01 |  | 13.0073 | 0,00% | 1586451.1122 | 99,96%
P.13.000.045021 | CPOS | Caixa em PVC octogonal de 4´x 4´ | Material | un | 2,0000000 |  | 6,18 |  | 12,36 |  | 12.36 | 0,00% | 1586463.4722 | 99,96%
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,5775644 |  | 20,95 |  | 12,10 |  | 12.1 | 0,00% | 1586475.5722 | 99,96%
ED-14663 | SETOP | EPI PARA REJUNTADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 9,0175539 |  | 1,31 |  | 11,81 |  | 11.813 | 0,00% | 1586487.3852 | 99,96%
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 2,1673738 |  | 5,40 |  | 11,70 |  | 11.7038 | 0,00% | 1586499.089 | 99,97%
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 15,6708000 |  | 0,71 |  | 11,13 |  | 11.1263 | 0,00% | 1586510.2153 | 99,97%
ED-5237 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 51,6460000 |  | 0,21 |  | 10,85 |  | 10.8457 | 0,00% | 1586521.0609 | 99,97%
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0022870 |  | 4.354,12 |  | 9,96 |  | 9.9579 | 0,00% | 1586531.0188 | 99,97%
I1888 | SEINFRA | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | Material | L | 0,2400000 |  | 41,43 |  | 9,94 |  | 9.9432 | 0,00% | 1586540.962 | 99,97%
2036 | ORSE | Solucao limpadora pvc | Material | l | 0,1900000 |  | 51,53 |  | 9,79 |  | 9.7907 | 0,00% | 1586550.7527 | 99,97%
P.13.000.042286 | CPOS | Placa de 4´x 4´ | Material | un | 1,0000000 |  | 9,22 |  | 9,22 |  | 9.22 | 0,00% | 1586559.9727 | 99,97%
I0026 | SEINFRA | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | Material | KG | 0,1600000 |  | 56,11 |  | 8,98 |  | 8.9776 | 0,00% | 1586568.9503 | 99,97%
0008 | AGETOP CIVIL | AJUDANTE | Mão de Obra | h | 0,7500000 |  | 11,27 |  | 8,45 |  | 8.4525 | 0,00% | 1586577.4028 | 99,97%
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 8,0000000 |  | 1,03 |  | 8,24 |  | 8.24 | 0,00% | 1586585.6428 | 99,97%
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 0,1185201 |  | 68,65 |  | 8,14 |  | 8.1364 | 0,00% | 1586593.7792 | 99,97%
00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 2,0000000 |  | 3,99 |  | 7,98 |  | 7.98 | 0,00% | 1586601.7592 | 99,97%
MATED- 13098 | SETOP | SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Material | hora | 88,3310539 |  | 0,09 |  | 7,95 |  | 7.9498 | 0,00% | 1586609.709 | 99,97%
00010567 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 1,5745003 |  | 4,90 |  | 7,72 |  | 7.7151 | 0,00% | 1586617.424 | 99,97%
D070000107 | EMBASA | ARRUELA ACO INOX 5/8 | Material | UN | 10,0000000 |  | 0,66 |  | 6,60 |  | 6.6 | 0,00% | 1586624.024 | 99,97%
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 8,6416429 |  | 0,72 |  | 6,22 |  | 6.222 | 0,00% | 1586630.246 | 99,97%
I1180 | SEINFRA | FITA DE VEDAÇÃO | Material | M | 23,5400000 |  | 0,26 |  | 6,12 |  | 6.1204 | 0,00% | 1586636.3664 | 99,97%
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 18,5560000 |  | 0,31 |  | 5,75 |  | 5.7524 | 0,00% | 1586642.1188 | 99,97%
17740 | SIURB | ARAME RECOZIDO N. 16 E N. 18 | Material | Kg | 0,5184000 |  | 10,32 |  | 5,35 |  | 5.3499 | 0,00% | 1586647.4687 | 99,97%
P.13.000.045008 | CPOS | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | Material | un | 1,0000000 |  | 5,33 |  | 5,33 |  | 5.33 | 0,00% | 1586652.7987 | 99,97%
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 0,2600861 |  | 19,94 |  | 5,19 |  | 5.1861 | 0,00% | 1586657.9848 | 99,98%
10517 | ORSE | Exames admissionais/demissionais (checkup) | Serviços | cj | 0,0131200 |  | 386,46 |  | 5,07 |  | 5.0704 | 0,00% | 1586663.0551 | 99,98%
941 | ORSE | Fardamento | Material | un | 0,0492000 |  | 102,42 |  | 5,04 |  | 5.0391 | 0,00% | 1586668.0942 | 99,98%
ED-5236 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | Serviços | hora | 27,6675000 |  | 0,18 |  | 4,98 |  | 4.9802 | 0,00% | 1586673.0744 | 99,98%
ED-14699 | SETOP | FERRAMENTAS PARA REJUNTADOR - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) | Serviços | hora | 9,0175539 |  | 0,49 |  | 4,42 |  | 4.4186 | 0,00% | 1586677.493 | 99,98%
D020000004 | EMBASA | AREIA GROSSA | Material | m³ | 0,0456960 |  | 79,40 |  | 3,63 |  | 3.6283 | 0,00% | 1586681.1212 | 99,98%
10599 | ORSE | Protetor solar fps 30 com 120ml | Material | un | 0,0590400 |  | 46,25 |  | 2,73 |  | 2.7306 | 0,00% | 1586683.8518 | 99,98%
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 0,0917840 |  | 29,00 |  | 2,66 |  | 2.6617 | 0,00% | 1586686.5136 | 99,98%
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 0,4712559 |  | 5,64 |  | 2,66 |  | 2.6579 | 0,00% | 1586689.1714 | 99,98%
00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 24,0000000 |  | 0,10 |  | 2,40 |  | 2.4 | 0,00% | 1586691.5714 | 99,98%
10362 | ORSE | Seguro de vida e acidente em grupo | Serviços | un | 0,1476000 |  | 16,15 |  | 2,38 |  | 2.3837 | 0,00% | 1586693.9552 | 99,98%
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0,0300000 |  | 57,70 |  | 1,73 |  | 1.731 | 0,00% | 1586695.6862 | 99,98%
ED-5254 | SETOP | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REJUNTADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES)- HORISTA | Serviços | hora | 9,0175539 |  | 0,18 |  | 1,62 |  | 1.6232 | 0,00% | 1586697.3093 | 99,98%
00012893 | SINAPI | BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO | Material | PAR | 0,0251080 |  | 64,62 |  | 1,62 |  | 1.6225 | 0,00% | 1586698.9318 | 99,98%
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 0,0240000 |  | 66,45 |  | 1,59 |  | 1.5948 | 0,00% | 1586700.5266 | 99,98%
MATED- 11262 | SETOP | ESTOPA DE ALGODÃO | Material | Kg | 0,0922250 |  | 16,35 |  | 1,51 |  | 1.5079 | 0,00% | 1586702.0345 | 99,98%
E.03.000.026771 | CPOS | Rebites de ferro zincado n° 8, comprimento de 6,10 mm, diâmetro nominal de 3,00 mm | Material | kg | 0,0550800 |  | 26,09 |  | 1,44 |  | 1.437 | 0,00% | 1586703.4715 | 99,98%
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 0,0900339 |  | 14,61 |  | 1,32 |  | 1.3154 | 0,00% | 1586704.7869 | 99,98%
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0000850 |  | 15.403,78 |  | 1,31 |  | 1.3093 | 0,00% | 1586706.0962 | 99,98%
00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 0,0527075 |  | 23,96 |  | 1,26 |  | 1.2629 | 0,00% | 1586707.3591 | 99,98%
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 0,0883305 |  | 14,27 |  | 1,26 |  | 1.2605 | 0,00% | 1586708.6196 | 99,98%
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 110,0000000 |  | 0,01 |  | 1,10 |  | 1.1 | 0,00% | 1586709.7196 | 99,98%
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 5,7040417 |  | 0,19 |  | 1,08 |  | 1.0838 | 0,00% | 1586710.8034 | 99,98%
10596 | ORSE | Protetor auricular | Material | un | 0,1476000 |  | 6,31 |  | 0,93 |  | 0.93136 | 0,00% | 1586711.7347 | 99,98%
00012892 | SINAPI | LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) | Equipamento | PAR | 0,0754400 |  | 12,11 |  | 0,91 |  | 0.91358 | 0,00% | 1586712.6483 | 99,98%
7880 | ORSE | Alicate de compressão para terminais de compressão de cabos com seção até 120mm2 | Serviços | h | 0,2640000 |  | 2,76 |  | 0,73 |  | 0.72864 | 0,00% | 1586713.3769 | 99,98%
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0002118 |  | 2.958,40 |  | 0,63 |  | 0.62659 | 0,00% | 1586714.0035 | 99,98%
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,60 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 0,0506396 |  | 12,12 |  | 0,61 |  | 0.61375 | 0,00% | 1586714.6173 | 99,98%
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 61,0665881 |  | 0,01 |  | 0,61 |  | 0.61067 | 0,00% | 1586715.2279 | 99,98%
00002711 | SINAPI | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | Equipamento | UN | 0,0030480 |  | 154,46 |  | 0,47 |  | 0.47079 | 0,00% | 1586715.6987 | 99,98%
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0000259 |  | 17.711,66 |  | 0,46 |  | 0.45873 | 0,00% | 1586716.1575 | 99,98%
00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 0,3133900 |  | 1,42 |  | 0,45 |  | 0.44501 | 0,00% | 1586716.6025 | 99,98%
11241 | ORSE | Alicate volt-amperimetro | Material | un | 0,0022640 |  | 154,46 |  | 0,35 |  | 0.3497 | 0,00% | 1586716.9522 | 99,98%
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,0280000 |  | 10,45 |  | 0,29 |  | 0.2926 | 0,00% | 1586717.2448 | 99,98%
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0183330 |  | 15,79 |  | 0,29 |  | 0.28948 | 0,00% | 1586717.5343 | 99,98%
00012895 | SINAPI | CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | Material | UN | 0,0196800 |  | 13,46 |  | 0,26 |  | 0.26489 | 0,00% | 1586717.7992 | 99,98%
1651 | ORSE | Óculos branco proteção | Material | pr | 0,0262400 |  | 6,83 |  | 0,18 |  | 0.17922 | 0,00% | 1586717.9784 | 99,98%
11253 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1/2" | Material | un | 0,0068640 |  | 21,77 |  | 0,15 |  | 0.14943 | 0,00% | 1586718.1278 | 99,98%
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 0,0017340 |  | 80,51 |  | 0,14 |  | 0.1396 | 0,00% | 1586718.2674 | 99,98%
11256 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" | Material | un | 0,0024960 |  | 53,20 |  | 0,13 |  | 0.13279 | 0,00% | 1586718.4002 | 99,98%
00012894 | SINAPI | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | Material | UN | 0,0065600 |  | 17,49 |  | 0,11 |  | 0.11473 | 0,00% | 1586718.5149 | 99,98%
11254 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 3/4" | Material | un | 0,0043680 |  | 24,48 |  | 0,11 |  | 0.10693 | 0,00% | 1586718.6219 | 99,98%
11255 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1" | Material | un | 0,0037440 |  | 28,29 |  | 0,11 |  | 0.10592 | 0,00% | 1586718.7278 | 99,98%
11257 | ORSE | Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" | Material | un | 0,0024960 |  | 40,40 |  | 0,10 |  | 0.10084 | 0,00% | 1586718.8286 | 99,98%
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0,0280000 |  | 2,65 |  | 0,07 |  | 0.0742 | 0,00% | 1586718.9028 | 99,98%
11242 | ORSE | Chave inglesa 12" | Material | un | 0,0011320 |  | 60,55 |  | 0,07 |  | 0.068543 | 0,00% | 1586718.9714 | 99,98%
10788 | ORSE | Pá quadrada | Material | un | 0,0030480 |  | 22,27 |  | 0,07 |  | 0.067879 | 0,00% | 1586719.0392 | 99,98%
11240 | ORSE | Alicate com isolamento | Material | un | 0,0022640 |  | 29,50 |  | 0,07 |  | 0.066788 | 0,00% | 1586719.106 | 99,98%
4728 | ORSE | Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" | Material | un | 0,0045720 |  | 12,17 |  | 0,06 |  | 0.055641 | 0,00% | 1586719.1617 | 99,98%
10579 | ORSE | Chave de fenda chata 30 cm | Material | un | 0,0022640 |  | 23,77 |  | 0,05 |  | 0.053815 | 0,00% | 1586719.2155 | 99,98%
4729 | ORSE | Marreta 1 kg com cabo | Material | un | 0,0015240 |  | 24,22 |  | 0,04 |  | 0.036911 | 0,00% | 1586719.2524 | 99,98%
10593 | ORSE | Praio simples 30cm | Material | un | 0,0006240 |  | 56,14 |  | 0,04 |  | 0.035031 | 0,00% | 1586719.2874 | 99,98%
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 0,0039690 |  | 6,52 |  | 0,03 |  | 0.025878 | 0,00% | 1586719.3133 | 99,98%
10592 | ORSE | Lima chata 12" | Material | un | 0,0006240 |  | 41,00 |  | 0,03 |  | 0.025584 | 0,00% | 1586719.3389 | 99,98%
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0000118 |  | 1.279,34 |  | 0,02 |  | 0.015096 | 0,00% | 1586719.354 | 99,98%
Totais por Tipo
[11 empty] | Equipamento |  |  | R$ 120.127,49
[11 empty] | Equipamento para Aquisição Permanente |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Mão de Obra |  |  | R$ 361.054,18
[11 empty] | Material |  |  | R$ 1.102.442,89
[11 empty] | Serviços |  |  | R$ 692,13
[11 empty] | Taxas |  |  | R$ 63,02
[11 empty] | Administração |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Aluguel |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Verba |  |  | R$ 0,00
[11 empty] | Outros |  |  | R$ 2.339,66
[10 empty] | Total sem BDI |  | 1231940.88
[10 empty] | Total do BDI |  | 355108.93
[10 empty] | Total Geral |  | 1587049.81