## ORÇAMENTO SINTÉTICO
FDE - 01/2026
Proprietário: SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme | [7 empty] | SINAPI - 01/2026
Local: Avenida Dr. Hermínio Ometto - Leme/SP | [7 empty] | SABESP - 01/2026
Obra: Galeria de Águas Pluviais | [7 empty] | SEM DESONERAÇÃO
[7 empty] | BDI = | 0%
Orçamento Sintético
Item | Cod. | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 90777 SINAPI | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | hora | 176 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 16.06.051 FDE | Canteiro de obras - largura 3,30 m | m² | 9.9 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2 | 70020004 | Sinalização de trânsito | m | 537 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3 | 70010010 | Locação de galeria | m | 537 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3 |  | ESCAVAÇÃO, PROTEÇÃO, PREPARO DE FUNDO E REATERRO DE VALAS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 70030081 | Escavação mecanizada até 2,00 m | m³ | 246.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.2 | 70030102 | Carga e descarga - solo | m³ | 1206.6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.3 | 70030103 | Transporte de material escavado - solo | m³xkm | 2466 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.4 | 70030032 | Reaterro com compactação (95% proctor) | m³ | 1076.29 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
3.5 | 70040009 | Pontaleteamento | m² | 1074 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4 |  | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 70070204 | Poço de visita em blocos de concreto prof. até 2m | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.2 | HM01428 | Fornecimento de tampão articulado DN 600mm | un | 7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.3 | 70070235 | Boca de lobo dupla | un | 11 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.4 | 70070235 | Boca de lobo simples | un | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.5 | 70080178 | Assentamento tubo concreto Ø 400 | m | 137 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.6 | 70080180 | Assentamento tubo concreto Ø 600 | m | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.7 | CV01258 | Tubo de concreto diâmetro 400 mm | m | 137 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.8 | CV01234 | Tubo de concreto diâmetro 600 mm | m | 400 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
4.9 | 70080347 | Carga, descarga e transporte de tubos de concreto | txkm | 1499.2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 70090097 | Preparo de caixa | m² | 617 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.2 | 70090098 | Preparo de sub-base em brita ou macadame hidráulico | m³ | 61.7 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.3 | 70090100 | Imprimação ligante | m² | 617 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5.4 | 70090102 | Capa de concreto asfáltico | m³ | 18.51 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 70190145 | Remoção de entulho inclusive a carga, transporte e descarga em bota fora a qualquer distância | m³ | 96.66 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.2 | 70100015 | Ligação domiciliar de esgoto - no terço, completa - Diâm. 150mm - PVC | unid. | 2 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.3 | 70190144 | Limpeza da Obra | m² | 1074 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
6.4 | 74000018 | Desenhista técnico ("as built") | h | 6 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | Leme, __de ______ de 2026. |  |  |  | Total sem BDI |  | 0
[6 empty] | Total do BDI |  | 0
[6 empty] | Total Geral |  | 0
______________________________________________
Responsavel pelo orçamento

## CRONOGRAMA
Proprietário: SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme
Local: Avenida Dr. Hermínio Ometto - Leme/SP
Obra: Galeria de Águas Pluviais
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0% | 33.5% | 33.5% | 33%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 55% | 22.5% | 22.5%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESCAVAÇÃO, PROTEÇÃO, PREPARO DE FUNDO E REATERRO DE VALAS | 0% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 100% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO | 100% |  | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% |  |  | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Porcentagem |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo |  |  | 0 | 0 | 0
Porcentagem Acumulado |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Custo Acumulado |  |  | 0 | 0 | 0
______________________________________________ | ______________________________________________ | ______________________________________________ | ______________________________________________ | ______________________________________________ | ______________________________________________
Responsavel pelo orçamento | Responsavel pelo orçamento | Responsavel pelo orçamento | Responsavel pelo orçamento | Responsavel pelo orçamento | Responsavel pelo orçamento

## BDI
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Obra: Galeria de Águas Pluviais
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | [6 empty] | NÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  | AC |  | - | 3.43% | 4.93% | 6.71%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  | SG |  | - | 0.28% | 0.49% | 0.75%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  | R |  | - | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  | DF |  | - | 0.94% | 0.99% | 1.17%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  | L |  | - | 6.74% | 8.04% | 9.4%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP |  | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS |  | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB |  | Não OK | 3.6% | 3.6% | 3.6%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 0% | FORA DO INTERVALO | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 0% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [7 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | -
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos