## Cronograma da Obra
|  |  | Proponente | SAECIL | Responsável |  | EMERSON MARÇAL JÚNIOR
|  |  | Empreendimento | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | ART |  | 28027230191435639
|  |  | Município | LEME | Assinatura
|  |  | UF | SÃO PAULO
|  |  | Nome da tarefa | Duração | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180
|  |  | Implantação - Sistema de Deságue de Lodo (SAECIL) | 180 dias
|  |  | Planejamento | 30 dias
Preparativos iniciais
Planejamento de compra
|  |  | Obra Civil | 60 dias
Canteiro de obra
Terraplanagem
Execução Estrutural
Concretagem
|  |  | Logística e Instalação | 90 dias
Entrega de equipamentos na obra
Instalações hidráulicas e elétricas
|  |  | Demobilização e Comissionamento | 15 dias
Demobilização e comissionamento
BDI
1.3 | 1.27 | ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | Valores com BDI | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180
Custos | [5 empty] | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180
6838.19 |  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 8684.5013 |  |  | 8684.5013
7812 |  | 2 | MOVIMENTAÇÃO DE SOLO | 9921.24 |  |  | 9921.24
179326.366 |  | 3 | BASE DE ALVENARIA DOS REATORES | 227744.4848 |  |  |  | 75914.8283 | 75914.8283 | 75914.8283
7405.1776 |  | 4 | CASA DE OPERAÇÃO | 9404.5756 |  |  |  | 3134.8585 | 3134.8585 | 3134.8585
1339.65 |  | 5 | HIDRAULICA DE OBRA CIVIL | 1701.3555 |  |  |  | 567.1185 | 567.1185 | 567.1185
2124.72 |  | 6 | ELETRICA DE OBRA CIVIL - INFRA | 2698.3944 |  |  |  | 899.4648 | 899.4648 | 899.4648
351241 |  | 7 | NIVELAMENTO DOS DECANTADORES | 446076.07 |  |  |  | 148692.0233 | 148692.0233 | 148692.0233
5164.36 |  | 8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6558.7372 |  |  |  | 2186.2457 | 2186.2457 | 2186.2457
11145.6 |  | 9 | LIMPEZA DA OBRA | 14154.912 | [5 empty] | 14154.912
3736780.58 |  | 10 | FABRICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | 4745711.3366 |  |  | 949142.2673 | 949142.2673 | 949142.2673 | 949142.2673 | 949142.2673
179339.88 |  | 11 | ENTREGA DOS MATERIAIS | 227761.6476 |  |  | 45552.3295 | 45552.3295 | 45552.3295 | 45552.3295 | 45552.3295
60139.2 |  | 12 | INSTALAÇÃO MECÂNICA, HIDRÁULICA E ELÉTRICA | 78180.96 | [5 empty] | 13030.16 | 13030.16 | 13030.16 | 13030.16 | 13030.16 | 13030.16
98811.2 |  | 13 | ENTREGA E VERTICALIZAÇÃO DOS REATORES, FRETE E LOGISTICAS | 128454.56 | [6 empty] | 64227.28 | 64227.28
47972.42 |  | 14 | GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO | 62364.146 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122 | 5197.0122
6427.52 |  | 15 | TESTES HIDRAULICOS E ELÉTRICOS | 8355.776 | [11 empty] | 8355.776
4698925.22 |  |  | TOTAIS | 5977772.697 | 5197.0122 | 5197.0122 | 1018497.3503 | 1231286.1482 | 1231286.1482 | 1258471.2202 | 1077149.049 | 82454.4522 | 18227.1722 | 18227.1722 | 18227.1722 | 13552.7882
5977772.697